

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.08.2023 № 177

р.п. Шолоховский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Шолоховского городского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»**

**за 1 полугодие 2023 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором по земельным и имущественным отношениям Н.Г. Гитинову.

 Глава Администрации

Шолоховского городского поселения О.П. Снисаренко

 Приложение

 к постановлению

 Администрации

 Шолоховского городского поселения

 от 15.08.2023 № 177

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

 отчетный период 01.07.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Гитинова Н.Г. |  | 01.01.2023  | 31.12.2023  | 69,6 | 65,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  | 01.01.2023  | 31.12.2023  | 69,6 | 65,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Гитинова Н.Г. |  | 01.01.2023  | 31.12.2023  | 822,2 | 412,7 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  | 01.01.2023  | 31.12.2023  | 27,0 | 7,0 |  |
| 2.1.2 | Расходы на противоклещевую обработку |  |  | 01.01.2023  | 31.12.2023  | 21,0 | 18,7 |  |
| 2.1.3 | Содержание и организация деятельности АСФ |  |  | 01.01.2023  | 31.12.2023  | 774,2 | 387,0 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **891,8** | **477,7** |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный специалист Я.В. Гуреева