

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.08.2023 № 178

р.п. Шолоховский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»**

**за 1 полугодие 2023 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора по земельным и имущественным отношениям Н.Г. Гитинову.

 Глава Администрации

Шолоховского городского поселения О.П. Снисаренко

 Приложение

 к постановлению

 Администрации

 Шолоховского городского поселения

 от 15.08.2023 № 178

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта»

 отчетный период 01.07.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Шолоховском городском поселении»  | Гитинова Н.Г. |  | 01.01.2023  | 31.12.2023  | 6,0 | 4,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  |  | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 6,0 | 4,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»  |  |  | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы |  |  | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **6,0** | **4,0** |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный специалист Я.В. Гуреева