ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»  за отчетный период  9 месяцев. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Шолоховского городского поселения» | Кравцова Г.Д. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4721,4 | 4721,4 | 2120,2 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | Х | х |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по уличному (наружному) освещению на территории поселения | Кравцова Г.Д. | улучшение качества уличного освещения; оснащение территории поселения достаточной сетью уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4721,4 | 4721,4 | 2120,2 | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Озеленение территории» |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 400,0 | 400,0 | 17,5 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | Х | х |
| 2.1.1 | Мероприятия по озеленению территории поселения | Кравцова Г.Д. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Шолоховского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 400,0 | 400,0 | 17,5 | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство и санитарное содержание территории поселения» |  |  |  |  | 8054,5 | 8054,5 | 1355,3 | Х |
| 3.1.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Кравцова Г.Д. | Улучшение санитарно-эпидемиологичес кой обстановки и эстетичного вида территории Шолоховского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 234,8 | 234,8 | 224,8 | Х |
| 3.1.2 | Мероприятия по содержанию и благоустройству территории парка | Кравцова Г.Д. | Улучшение санитарно-эпидемиологичес кой обстановки и эстетичного вида территории Шолоховского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4518,9 | 4518,9 | 472,0 | Х |
| 3.1.3 | Реализация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Кравцова Г.Д. | Улучшение санитарно-эпидемиологичес кой обстановки и эстетичного вида территории Шолоховского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 984,7 | 984,7 | 237,9 | Х |
| 3.1.5 | Расходы на развитие и благоустройство территории поселения | Кравцова Г.Д. | Улучшение санитарно-эпидемиологичес кой обстановки и эстетичного вида территории Шолоховского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Х |
| 3.1.4 | Расходы на реализацию инициативных проектов («благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: рп. Шолоховский ул. М. Горького 17П) | Кравцова Г.Д. | Улучшение санитарно-эпидемиологичес кой обстановки и эстетичного вида территории Шолоховского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2066,1 | 2066,1 | 170,7 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.0.2022 | 31.12.2022 | 13175,9 | 13175,9 | 3493,0 | Х |