ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  за отчетный период  9 месяцев. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Кравцова Г.Д. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 96,1 | 96,1 | 74,9 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | Х | х |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Кравцова Г.Д. | Повышение уровня противопожарной защищенности населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 96,1 | 96,1 | 74,9 | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Кравцова Г.Д. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 660,3 | 660,3 | 489,7 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | Кравцова Г.Д. | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 11,5 | 11,5 | 2,8 | Х |
| 2.1.2 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Шолоховского городского поселения бюджету Белокалитвинского района на содержание и организацию деятельности АСФ | Кравцова Г.Д. | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 648,8 | 648,8 | 486,9 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.0.2022 | 31.12.2022 | 756,4 | 756,4 | 564,6 | Х |