ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Муниципальная политика»  за отчетный период  9 месяцев. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» | Ярош Наталья Борисовна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Шолоховского городского поселения | Ярош Наталья Борисовна | Подготовка каталога социально-бытовых проблем | 01.01.2022 | 31.122022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 2.1.2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Шолоховского городского поселения | Ярош Наталья Борисовна | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 152,0 | 152,0 | 114,3 | X |
| 2.1.3 | Развитие и обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры) | Ярош Наталья Борисовна | Обновление информационной и телекоммуника-ционной инфраструктуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 553,3 | 553,3 | 465,6 | Х |
| 2.1.4 | Реализация направления расходов (уплата налогов и сборов) | Ярош Наталья Борисовна | Соблюдение норм налогового законодетельства, реализация расходов в рамках подпрограммы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 246,9 | 246,9 | 182,9 | Х |
| 2.1.5 | Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Ярош Наталья Борисовна | Оценка состояния здоровья муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.0.2022 | 31.12.2022 | 1006,2 | 1006,2 | 762,8 | Х |