ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом» за отчетный период

9 месяцев. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Гугуева Надежда Васильевна | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 1.1.1 | изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технический план, технический паспорт) | Гугуева Надежда Васильевна | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 70,0 | 70,0 | 33,5 | Х |
| 1.1.2 | оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Гугуева Надежда Васильевна | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 10,5 | Х |
| 1.1.3 | Расходы на содержание имущества казны | Гугуева Надежда Васильевна | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 164,3 | 164,3 | 91,7 | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Землеустройство» | Гугуева Надежда Васильевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 2.1.3 | Другие землеустроительные работы | Гугуева Надежда Васильевна | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 185,0 | 185,0 | 8,7 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.0.2022 | 31.12.2022 | 469,3 | 469,3 | 144,4 | Х |