проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   .01.2022 №

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Развитие культуры»

за 2021 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении, проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие культуры» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош.

Глава администрация

Шолоховского   городского поселения                                     О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

ведущий специалист отдела экономики и финансов               Т.П. Синегубова

Согласовано:

Начальник отдела экономики и финансов	Н.Б. Ярош

Согласовано:

Главный специалист                                                                      Я.В. Гуреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от   .01.2022 №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2021 год (за весь период реализации программы)

«Развитие культуры»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Общее количество посещений Дворца Культуры и библиотек на 1000 человек населения | Чел. | 655 | 655 | 655 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |
| 1. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | % | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 5 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |
| 1. | Увеличение количества посещений библиотек | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 60 | 50 | 50 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен ный исполни тель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | Запланирован ные (тыс. руб) | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Ярош Н.Б. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 8161,7 | 8161,6 |  |
| 1.2 | В т.ч. расходы по ремонту МБУК «Дворец культуры р.п. Шолоховский» | Ярош Н.Б. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 502,3 | 502,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |
| 2.1 | Обеспечение деятельности библиотек | Ярош Н.Б. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 2382,5 | 2382,5 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

за  2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактичес кие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 10544,2 | 10544,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10544,2 | 10544,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 7659,4 | 7659,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7659,4 | 7659,3 |
| 1.2 | Расходы по ремонту МБУК «Дворец культуры р.п. Шолоховский» | всего | 502,3 | 502,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 502,3 | 502,3 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Обеспечение деятельности библиотек | всего | 2382,5 | 2382,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2382,5 | 2382,5 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

В 2021 году в реализации мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие культуры» принимало участие Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Дворец культуры р.п. Шолоховский» Шолоховского городского поселения»  в части обеспечения высокого уровня и качества жизни населения и повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения. Объем финансирования Программы в 2021 году запланирован и исполнен в полном объеме  в сумме 10544,1  тыс. рублей.

В том числе:

- расходы, связанные с содержанием и осуществлением деятельности МБУК ДК Шолоховский  (выполнение муниципального задания): план расходов в сумме 7659,4 тыс. рублей исполнен в сумме  7659,3  тыс. рублей (100%).

- переданные полномочия в области культуры (библиотеки) план 2382,5 тыс. рублей исполнен в полном объеме.

В течение 2021 в связи с проведением мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией COVID -19 года изменился график работы ДК, уменьшилось количество проведенных мероприятий с участием жителей поселения, в большей степени применялась онлайн- форма проведения мероприятий. Количество клубных формирований  не изменилось по сравнению с 2021 годом и составляет 26, количество участников КФ составляет 676 человек при плановых назначениях 686 человек ( допустимое отклонение показателя 1,5%), число выездов клубных формирований на фестивали, конкурсы смотры - 3. Наполняемость клубных формирований соответствует норме.

В 2021 году проведены акции «Моя конституция», «Дети имеют право», митинг «Памяти героя посвящается», Концерт «Сердце матери».

Проводимые мероприятия отражаются на страницах районной газеты «Перекрёсток», а также на официальном сайте в сети Интернет. По итогам работы  МБУК оставлено более 260 положительных отзывов.

Показатели, характеризующие качество оказываемых  муниципальных  услуг учреждением  культуры за 2021 год выполнены в полном объеме, в соответствии со Стандартами качества и Регламентами услуг.

Главный  специалист                                                           Я.В. Гуреева