РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2023 № 169

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                          О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 10.08.2023 № 169

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

отчетный период 01.07.2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответст венный исполни-тель (ФИО) | Результат реализа ции меро-приятия (краткое описа-ние) | Фактичес-кая дата начала реализации мероприя-тия | Фактическая дата окончания реализации мероприя-тия, наступления контрольно-го события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключе но контрак тов на отчет ную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 511,7 | 325,1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению содержания муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы | Ярош Наталья Борисовна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 511,7 | 325,1 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1050,9 | 65,0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обустройство точек тко, изготовление технической документации | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 65,0 | 65,0 |  |
| 3.1.2 | Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с ТКО | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3 | Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 985,9 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9883,1 | 0,0 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.2 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9883,1 | 0,0 |  |
|  | В том числе: за счет средств местного бюджета |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1737,3 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 11445,7 | 390,1 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный   специалист	Я.В. Гуреева