РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29.12.2022  №  83

р.п. Шолоховский

Об утверждении планов реализации муниципальных программ Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Шолоховского городского поселения»,

1. Утвердить Планы реализации муниципальных программ Шолоховского городского поселения согласно приложениям №№ 1- 14.

2.   Настоящее распоряжение вступает в силу  с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

3.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения                                        О.П. Снисаренко

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении» | Ярош Наталья Борисовна | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | X | 136,8 | 0,0 | 0,0 | 136,8 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ежемесячная выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Ярош Наталья Борисовна | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2023 г. | 136,8 | 0,0 | 0,0 | 136,8 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Оказание материальной помощи» | Ярош Наталья Борисовна |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Ярош Наталья Борисовна | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2023 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Совершенствование системы и условий предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Ярош Наталья Борисовна | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 31.12.2023 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 136,8 | 0,0 | 0,0 | 136,8 | 0,0 |

------------------------------------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                            Я.В. Гуреева

Приложение №2

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполни-тель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област-ной бюджет | федеральный бюджет | Мест ный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 – 2030 годах» | Тимошина Ольга Георгиевна |  | X | 169204,6 | 0,0 | 169204,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г. до 1 января 2017 г. | Тимошина Ольга Георгиевна | обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах | 01.01.2022 г.- 31.12.2022 г. | 169204,6 | 0,0 | 169204,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 169204,6 | 0,0 | 169204,6 | 0,0 | 0,0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                                                              Я.В. Гуреева

Приложение №3

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения                  Шолоховского городского поселения» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполни-тель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област-ной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне-бюджет-ные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении | Тимошина Ольга Георгиевна | Приведение технического состояния много-квартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | X | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению содержания муниципального жилого фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Ярош Н.Б. | Приведение технического состояния много-квартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2023г - 31.12.2023г. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения | Тимошина Ольга Георгиевна | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения | Тимошина Ольга Георгиевна |  | Х | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Расходы на реализацию инициативных проектов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.10.2023 г | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения | Тимошина Ольга Георгиевна |  | Х | 9837,9 | 8145,8 | 0,0 | 1692,1 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2023г. - 31.12.2023г. | 9837,9 | 8145,8 | 0,0 | 1692,1 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 10209,5 | 8145,8 | 0,0 | 2063,7 | 0,0 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                                                              Я.В. Гуреева

Приложение №4

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Шолоховском городском поселении» | Гуреева Яна Владимировна |  | X | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Шолоховского городского поселения по противодействию коррупции | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Шолоховского городского поселения |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы Шолоховского городского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Шолоховского городского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Издание и распространение печатной по вопросам противодействия коррупции в Шолоховском городском поселении, в том числе учебных пособий и материалов |  |  | X | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Шолоховском городском поселении» | Кравцова Галина Дмитриевна |  | X | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  | X | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |

--------------------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                                                               Я.В. Гуреева

Приложение № 5

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполни-тель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне-бюджет-ные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Кравцова Галина Дмитриевна |  | 31.12.2023г. | 69,6 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Информирование населения и выполнение правил безопасности при пожарах | Кравцова Галина Дмитриевна | Улучшение оперативных возможностей противо-пожарных подразделе-ний при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Приобретение средств оповещения и пожаротушения | Кравцова Галина Дмитриевна | Улучшение оперативных возможностей противо-пожарных подразделе-ний при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 31.12.2023г. | 69,6 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 0,0 |
| 1.1.3 | Страхование добровольных пожарных дружинников | Кравцова Галина Дмитриевна | Повышение уровня противопожарной защищенности населения | 31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Кравцова Галина Дмитриевна |  | X | 801,2 | 0,0 | 0,0 | 801,2 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Кравцова Галина Дмитриевна | повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении пожара и ЧС | 31.12.2023г. | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Содержание и организация деятельности АСФ | Кравцова Галина Дмитриевна | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований | 31.12.2023г. | 774,2 | 0,0 | 0,0 | 774,2 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 870,8 | 0,0 | 0,0 | 870,8 | 0,0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                                                              Я.В. Гуреева

Приложение № 6

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполни-тель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област-ной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | вне-бюджет-ные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Ярош Н.Б. |  | X | 8838,9 | 0,0 | 0,0 | 8838,9 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры | Ярош Н.Б. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов | 01.01.2023г.-31.12.2023г. | 8838,9 | 0,0 | 0,0 | 8838,9 | 0,0 |
| 2 | ## Подпрограмма 2. ## «Развитие библиотечного дела» | Ярош Н.Б. |  | X | 3043,2 | 0,0 | 0,0 | 3043,2 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Шолоховского городского поселения бюджету Белокалитвинского района на обеспечение деятельности библиотек. | Ярош Н.Б. | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; создание условий для удовлетворения потребностей населения в литературных произведениях; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей | 01.01.2023г.-31.12.2023г. | 3043,2 | 0,0 | 0,0 | 3043,2 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 11882,1 | 0,0 | 0,0 | 11882,1 | 0,0 |

------------------------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                                                              Я.В. Гуреева

Приложение № 7

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2023год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне-бюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в шолоховском городском поселении» | Кравцова Галина Дмитриевна | Устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории Шолоховского городского поселения | X | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Кравцова Галина Дмитриевна | Устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории Шолоховского городского поселения | 31.12. 2023 г. | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Кравцова Галина Дмитриевна |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы | Кравцова Галина Дмитриевна |  | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |

------------------------------------------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                                                              Я.В. Гуреева

Приложение № 8

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Шолоховского городского поселения» | Кравцова Галина Дмитриевна |  | X | 5245,1 | 0,0 | 0,0 | 5245,1 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Кравцова Галина Дмитриевна | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 31.12.2023 г. | 4745,1 | 0,0 | 0,0 | 4745,1 | 0,0 |
| 1.1.2 | Расходы на ремонт объектов транспортной инфраструктуры | Кравцова Галина Дмитриевна |  | Х | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шолоховского городского поселения» | Кравцова Галина Дмитриевна |  | 31.12.2023 г. | 706,0 | 0,0 | 0,0 | 706,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Кравцова Галина Дмитриевна | Снижение количества ДТП с участием пешеходов | 31.12.2023 г. | 706,0 | 0,0 | 0,0 | 706,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 5951,1 | 0,0 | 0,0 | 5951,1 | 0,0 |

----------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                                                              Я.В. Гуреева

Приложение № 9

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | Тимошина Ольга Георгиевна |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Тимошина Ольга Георгиевна | сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности органов муниципальных образований (Аппарат)» | Тимошина Ольга Георгиевна |  | X | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д. |  |  | 31.12.2023 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |

------------------------------------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                           Я.В. Гуреева

Приложение № 10

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполни-тель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област-ной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне-бюджет-ные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Шолоховском городском поселении» | Ярош Наталья Борисовна |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Шолоховском городском поселении | Ярош Наталья Борисовна | Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих | 01.01.2023г.-31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2.Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» | Ярош Наталья Борисовна |  | X | 734,8 | 0,0 | 0,0 | 734,8 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Шолоховского городского поселения | Ярош Наталья Борисовна | Подготовка каталога социально-бытовых проблем | 01.01.2023г.-31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Шолоховского городского поселения | Ярош Наталья Борисовна | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | 01.01.2023г.-31.12.2023г. | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Развитие и обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры) | Ярош Наталья Борисовна | Обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | 01.01.2023г.-31.12.2023г. | 488,3 | 0,0 | 0,0 | 488,3 | 0,0 |
| 2.1.4 | Реализация направления расходов (уплата налогов и сборов) | Ярош Наталья Борисовна | Соблюдение норм налогового законодательства, реализация расходов в рамках подпрограммы | 01.01.2023г.-31.12.2023г. | 100,5 | 0,0 | 0,0 | 100,5 | 0,0 |
| 2.1.5 | Мероприятия по диспансеризации | Ярош Наталья Борисовна |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Ярош Наталья Борисовна |  | 01.01.2023г.-31.12.2023г. | 70 | 0,0 | 0,0 | 70 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 734,8 | 0,0 | 0,0 | 734,8 | 0,0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                                                              Я.В. Гуреева

Приложение № 11

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполни-тель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област-ной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне-бюджет-ные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Ярош Наталья Борисовна |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Шолоховского городского поселения | Ярош Наталья Борисовна | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2023г -31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативными правовыми актами ШГП | Ужва Оксана Григорьевна | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.07.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Ярош Наталья Борисовна | переход на формирование и исполнение бюджета Шолоховского городского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | 28.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Ярош Наталья Борисовна | устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | X | 11169,0 | 0,0 | 0,0 | 11169,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Ярош Наталья Борисовна | подготовка проектов решений Собрания депутатов Шолоховского городского поселения, нормативных правовых актов Администрации Шолоховского городского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов финансового органа Шолоховского городского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2023 г -31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Ярош Наталья Борисовна | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2023 г -31.12.2023г. | 11169,0 | 0,0 | 0,0 | 11169,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Ярош Наталья Борисовна | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Шолоховского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Шолоховского городского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2023 г -31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств областного бюджета | Ярош Наталья Борисовна | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Шолоховского городского поселения | 01.01.2023г. -31.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Шолоховского городского поселения» | Ярош Наталья Борисовна |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга | Ярош Наталья Борисовна | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Шолоховского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 28.12.2023г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 11169,0 | 0,0 | 0,0 | 11169,0 | 0,0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                                                              Я.В. Гуреева

Приложение № 12

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Шолоховского городского поселения» |  |  | X | 3546,0 | 0,0 | 0,0 | 3546,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по уличному (наружному) освещению на территории поселения |  |  | 31.12.2023 г. | 3546,0 | 0,0 | 0,0 | 3546,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Озеленение территории» |  |  | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по озеленению территории поселения |  |  | 31.12.2023 г. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство и санитарное содержание территории поселения» |  |  | X | 369,0 | 0,0 | 0,0 | 369,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |  |  | 31.12.2023 г. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Мероприятия по содержанию и благоустройству территории парка |  |  | 31.12.2023 г. | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Реализация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения |  |  | 31.12.2023 г. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 4015,0 | 0,0 | 0,0 | 4015,0 | 0,0 |

------------------------------------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                                                              Я.В. Гуреева

Приложение № 13

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Гугуева Надежда Васильевна |  | X | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технический план, технический паспорт) | Гугуева Надежда Васильевна |  | 01.02.2023 г.-31.12.2023 г. | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Гугуева Надежда Васильевна |  | 01.03.2023 г.- 01.12.2023 г | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Расходы на содержание имущества казны | Гугуева Надежда Васильевна |  |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Землеустройство» | Гугуева Надежда Васильевна |  | X | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Другие землеустроительные работы | Гугуева Надежда Васильевна |  | 01.03.2023 г- 31.12.2023 г. | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 0,0 |

------------------------------------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                                                              Я.В. Гуреева

Приложение № 14

к распоряжению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 29.12.2022 № 83

План

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне-бюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Шолоховском городском поселении» | Кравцова Галина Дмитриевна | уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; | X | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Кравцова Галина Дмитриевна | уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов; | 31.12. 2023 г. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |

------------------------------------------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Главный специалист                                                                                                                                              Я.В. Гуреева