

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.08.2024 № 241

р.п. Шолоховский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2024 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Ярош Н.Б.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 27.08.2024 № 241

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Развитие культуры»

отчетный период 01.07.2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель   (ФИО) | Результат  реализа  ции мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактичес  кая дата окончания реализации  мероприя  тия,  наступле  ния  контроль  ного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрак  тов на отчет  ную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципаль  ной программой | факт на отчет  ную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие культуры» | Ярош Н.Б. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10842,9 | 6116,8 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры | Ярош Н.Б. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10720,9 | 5994,8 |  |
| 1.1.2 | Расходы на приобретение основных средств | Ярош Н.Б. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 122,0 | 122,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2  «Развитие библиотечного дела» | Ярош Н.Б. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3322,6 | 1636,2 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Шолоховского городского поселения бюджету Белокалитвинского района на обеспечение деятельности библиотек. | Ярош Н.Б. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3322,6 | 1636,2 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **14165,5** | **7753,0** |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный специалист Я.В. Гуреева