

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.08.2024 № 243

р.п. Шолоховский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Шолоховского городского поселения**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**за 1 полугодие 2024 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения»,

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

Заведующий сектором муниципального хозяйства О.Г. Тимошина

Согласовано:

Главный специалист Я.В. Гуреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 27.08.2024 №\_243

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

отчетный период 01.07.2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответст  венный исполни-тель  (ФИО) | Результат  реализа  ции мероприятия (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала  реализации  мероприя-тия | | Фактичес-  кая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрак  тов на отчет  ную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | | факт на отчет  ную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | Тимошина Ольга Георгиевна |  | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Тимошина Ольга Георгиевна |  | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности органов муниципальных образований (Аппарат)» | Тимошина Ольга Георгиевна |  | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 8,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 2.1.1 | Использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д. |  |  | | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | 8,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  | |  | |  | | **8,0** | **0,0** |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный специалист Я.В. Гуреева