проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__.10.2024 №__

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за                    9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения                                         О.П. Снисаренко

Постановление вносит

Ведущий специалист отдела экономики

и финансов                                                                                     О.Г. Ужва

Согласовано:

Главный специалист                                                                     Я.В. Гуреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от __.10.2024 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 01.10.2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО) | Результат реализа ции мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа ции мероприятия | Фактичес кая дата окончания реализации мероприя тия, наступле ния контроль ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрак тов на отчет ную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль ной программой | факт на отчет ную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Шолоховском городском поселении» | Заведующий сектором по земельным и имущест-венным отношениям |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,0 | 3,9 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,0 | 3,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 6,0 | 3,9 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный   специалист	Я.В. Гуреева