проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.10.2024 № ____

р. п. Шолоховский

О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения от 30.11.2018 № 275 «Об утверждении муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», Администрация Шолоховского городского поселения   постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Шолоховского городского поселения от 30.11.2018 №275 «Об утверждении муниципальной программы Шолоховского городского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Шолоховского городского поселения для составления проекта бюджета Шолоховского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения                                            О.П. Снисаренко

Проект подготовил:

Инспектор по земельным

и имущественным отношениям	                                            Е.В. Елисаветская

Главный специалист						                Я.В. Гуреева

Приложение

к постановлению

Администрации Шолоховского городского поселения

от __.10.2024г. №_____

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации

Шолоховского городского поселения от 30.11.2018 №275 «Об утверждении муниципальной программы Шолоховского городского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

- В преамбуле слова «от 19.03.2018 № 57" заменить словами "от 16.07.2024 N 178".

- Приложение  № 1 изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского

городского поселения

от 30.11.2018  №275

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шолоховского городского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности»

Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (далее  – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.

Шолоховское городское поселение подвержено угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности.

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации проведено дооснащение сил и средств современным оборудованием и техникой, создание современных систем оповещения, информирования населения и вызова экстренных служб (система-112).

Для Шолоховского городского поселения ключевыми являются следующие проблемы:

- недостаточное оснащение пожарной части и отдельных пожарных постов современной техникой, оборудованием, снаряжением для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Шолоховского городского поселения и обеспечения полного охвата территории противопожарным прикрытием;

- недостаточный охват системой оповещения и экстренного информирования населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности на территории Шолоховского городского поселения;

- недостаточное обеспечение противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова.

С целью снижения масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходима современная система оповещения и экстренного информирования населения Шолоховского городского поселения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Шолоховского городского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Шолоховского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, дооснащение добровольных пожарных пожарным оборудования и снаряжением, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, стимулирование добровольных пожарных старшин;

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, отсутствует.

4.  Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на 4,9 процента к 2023 году;

повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения первичными средствами пожаротушения, обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 99,6 процентов от количества населения Шолоховского городского поселения;

модернизация муниципальной системы оповещения населения Шолоховского  городского поселения – 99,0 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 99,0 процентов от количества населения Шолоховского городского поселения.

II. Паспорт

муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

1. Основные положения

| 1.1. |  | Куратор муниципальной программы |  |  |  | – |  | Глава Администрации Шолоховского городского поселения О.П. Снисаренко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. |  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | – |  | Инспектор по земельным и имущественным отношениям Елисаветская Е.В. |
| 1.3 |  | Срок реализации муниципальной программы |  |  | – |  |  | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |  |
| 1.4. |  | Цели муниципальной программы |  |  | – |  |  | повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения первичными средствами пожаротушения, модернизация муниципальной системы оповещения населения Шолоховского городского поселения – 99,0 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 99,0 процентов от количества населения Шолоховского городского поселения. |  |
| 1.5. |  | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  | – |  |  |  | общий объем финансирования муниципальной программы 7102,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 – 2024 годы – 4456,5 тыс. рублей; 2025 – 2030 годы – 2645,7 тыс. рублей |  |
| 1.6. |  | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области |  | – |  |  |  | - |  |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы « Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 4,9 процента к 2023 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пострадавших при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | МП | убывание | человек | ведомственный | 0 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Стратегия социально-экономического развития Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района до 2030 года | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения | отсутствует | информационная система отсутствует |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения первичными средствами пожаротушения, обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 99,6 процентов от количества населения Белокалитвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Шолоховского городского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 99,6 | 2023 |  | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  | Стратегия социально-экономического развития Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района до 2030 года | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения | отсутствует | информационная система отсутствует" |  |
| 3. Цель муниципальной программы «Модернизация муниципальной системы оповещения населения Шолоховского городского поселения - 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 99,0 процентов от количества населения Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения Шолоховского городского поселения, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 98,3 |  | 2023 | 98,3 | 98,5 | 98,7 | 99,0 |  | Стратегия социально-экономического развития Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района до 2030 года | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения | отсутствует | информационная система отсутствует" |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| N п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов пожаров и чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами природного и техногенного характера; обеспечение защиты населения от пожаров природного и техногенного характера | количество пострадавших при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; доля населения Шолоховского городского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | количество пострадавших при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; доля населения Шолоховского городского поселения, охваченного автоматизированными техническими средствами оповещения |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (всего), в том числе: | 928,3 | 858,7 | 858,7 | 2645,7 |
|  | местный бюджет | 928,3 | 858,7 | 858,7 | 2645,7 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Пожарная безопасность" (всего), в том числе: | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 |
|  | местный бюджет | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 2576,1 |
|  | местный бюджет | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 2576,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

III. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Пожарная безопасность" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Шолоховского городского поселения | - | муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 год |  | 2026 год |  |  | 2027 год | 20 30 го д |  |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения Шолоховского городского поселения обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | КПМ | возрастание | проценты | ведомственный | 99,6 |  | 2023 | 99,6 |  | 99,6 |  |  | 99,6 | 99,6 | Стратегия социально-экономического развития Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района до 2030 года | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения | отсутствует | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |  |  |  | 2027 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по противопожарной безопасности» | Приобретение товаров, работ и услуг | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |

Примечание.
       Используемое сокращение:
       ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | Х | 69,6 | - | - | 69,6 |
|  | местный бюджет | Х | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по противопожарной безопасности на территории Шолоховского городского поселения» (всего), в том числе: | Х | 69,6 | - | - | 69,6 |
|  | местный бюджет | 951 0310 0340128160 240 | 69,6 | - | - | 69,6 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| N п/п |  | Задача, мероприятие (результата) / контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Шолоховского городского поселения) |  | Вид подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по противопо-жарной безопас-ности» |  | Х |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) |  | Х |  | информационная система отсутствует |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка 1.1.1 «Закупка включена в план закупок» |  | 30.03.2025 |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | информационная справка |  | Нет информационной системы |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 30.06.2025 |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | информационная справка |  | Нет информационной системы |
| 1.1.3 |  | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 30.08.2025 |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | информационная справка |  | Нет информационной системы |
| 1.1.4 |  | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 30.09.2025 |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | платёжное поручение |  | Нет информационной системы |
| 1.1.5 |  | Контрольная точка 1.1.5 «Закупка включена в план закупок» |  | 30.03.2026 |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | информационная справка |  | Нет информационной системы |
| 1.1.6 |  | Контрольная точка 1.1.6. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 30.06.2026 |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | информационная справка |  | Нет информационной системы |
| 1.1.7 |  | Контрольная точка 1.1.7. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 30.08.2026 |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | информационная справка |  | Нет информационной системы |
| 1.1.8 |  | Контрольная точка 1.1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 30.09.2026 |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | платёжное поручение |  | Нет информационной системы |
| 1.1.9 |  | Контрольная точка 1.1.9 «Закупка включена в план закупок» |  | 30.03.2027 |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | информационная справка |  | Нет информационной системы |
| 1.1.10 |  | Контрольная точка 1.1.10 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 30.06.2027 |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | информационная справка |  | Нет информационной системы |
| 1.1.11 |  | Контрольная точка 1.1.11. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 30.08.2027 |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | информационная справка |  | Нет информационной системы |
| 1.1.8 |  | Контрольная точка 1.1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 30.09.2027 |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | платёжное поручение |  | Нет информационной системы |

Примечание.
        X - данные графы не заполняются.

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Шолоховского городского поселения | - |  | муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п |  | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |  |  |  |  |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество обученных специалистов гражданской обороны, уполномоченных работников муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | КПМ | возрастание | человек | ведомственный | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | Стратегия социально-экономического развития Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района до 2030 года |  |  | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрации Шолоховского городского поселения |  | отсутствует |  |  |  |  |  | информационная система отсутствует |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Своевременно и в полном размере перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям на содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований» | Иные мероприятия (результаты) | Мероприятие предусматривает обеспечение качественного и своевременного исполнения обязательств в соответствии с заключенным соглашением на содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспеченно эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Закупка товаров, работ и услуг | повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении пожара и ЧС | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Дезинсекционная обработка территории» | иные мероприятия (результаты) | санитарное содержание территории | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  |

Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | Всего |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |  | 858,7 |  |  | 858,7 | 858,7 |  | 2576,1 |  |  |  |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | Х | Х |  | Х |  | Х | 858,7 |  |  | 858,7 | 858,7 |  | 2576,1 |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Своевременно и в полном размере перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям на содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований» | 951 | 0310 |  | 0340287010 |  | 540 | 826,7 |  |  | 826,7 | 826,7 |  | 2480,1 |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспеченно эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 951 | 0310 |  | 0340228180 |  | 240 | 7,0 |  |  | 7,0 | 7,0 |  | 21,0 |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Дезинсекционная обработка территории» | 951 | 0314 |  | 0340228580 |  | 240 | 25,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  | 75,0 |  |  |  |  |

Примечание.
       Х - данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Шолоховского городского поселения | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований» | Х | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение по переданным полномочиям в области культуры» | не позднее даты утверждения решения о бюджете Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) | Соглашение по переданным полномочиям в области культуры | информационная система отсутствует |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | Согласно графика перечислений | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспеченно эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Х | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Заключен муниципальный контракт» | 30.04.2025; 20.04.2026; 30.04.2027 | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2. «Подписан акт об оказании услуг» | 30.06.2025; 30.06.2026; 30.06.2027 | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) | акт | информационная система отсутствует |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3. «Оплачены услуги» | 15.07.2025; 15.07.2026; 15.07.2027 | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) | платёжное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Дезинсекционная обработка территории» | Х | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. «Заключен муниципальный контракт» | 30.03.2025; 30.03.2026;30.03.2027 | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.3.2. «Подписан акт об оказании услуг» | 30.04.2025; 30.09.2025; 30.04.2026; 30.09.2026; 30.04.2027; 30.09.2027; | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) | акт | информационная система отсутствует |
| 1.3.3 | Контрольная точка 1.3.3. «Оплачены услуги» | 15.05.2025;15.10.2025; 15.05.2026;15.10.2026; 15.05.2027;15.10.2027; | Сектор по земельным и имущественным отношениям Администрация Шолоховского городского поселения (инспектор сектора по земельным и имущественным отношениям – Елисаветская Е.В.) | платёжное поручение | информационная система отсутствует |