проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__.10.2024 №__

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                         О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

Заведующий сектором муниципального хозяйства                      О.Г. Тимошина

Согласовано:

Главный специалист                                                                        Я.В. Гуреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от ___.10.2024 №___

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

отчетный период 01.10.2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответст венный исполни-тель (ФИО) | Результат реализа ции меро-приятия (краткое описа-ние) | Фактичес-кая дата начала реализации мероприя-тия | Фактическая дата окончания реализации мероприя-тия, наступления контрольно-го события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключе но контрак тов на отчет ную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 621,0 | 396,1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению содержания муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы | Ярош Наталья Борисовна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 621,0 | 396,1 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 250,4 | 148,0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обустройство точек тко, изготовление технической документации | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.2 | Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с ТКО | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 172,4 | 148,0 |  |
| 3.1.3 | Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.4 | Расходы на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 78,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 36453,4 | 17561,2 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.2 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Тимошина Ольга Георгиевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 36453,4 | 17561,2 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 37324,8 | 18105,3 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный   специалист	Я.В. Гуреева