проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__.10.2024 №__

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 9 месяцев 2024года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения                                            О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

Ведущий специалист отдела экономики и финансов                    О.Г. Ужва

Согласовано:

Главный специалист                                                                         Я.В. Гуреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от __.10.2024 №__

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

отчетный период 01.10.2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответст венный исполнитель (ФИО) | Результат реализа ции мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприя тия, наступления контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрак тов на отчет ную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль ной программой | факт на отчет ную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Заведующий сектором по земельным и имущест-венным отношениям |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 88,6 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспече-нию первичных мер пожарной безопасности |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 88,6 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Заведую-щий сектором по земельным и имущест-венным отношениям |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 910,0 | 657,9 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 47,0 | 1,6 |  |
| 2.1.2 | Расходы на противоклещевую обработку |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 36,3 | 36,2 |  |
| 2.1.3 | Содержание и организация деятельности АСФ |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 826,7 | 620,1 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 998,6 | 657,9 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный   специалист	Я.В. Гуреева