РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2024 № 307

р. п. Шолоховский

О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского

городского поселения от 30.11.2018 № 278 «Об утверждении

муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Муниципальная политика»

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика», развития муниципального управления и муниципальной службы в Шолоховском городском поселении Администрация Шолоховского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Шолоховского городского поселения от 30.11.2018г № 278 «Об утверждении муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие начиная с составления проекта бюджета Шолоховского городского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста Администрации Шолоховского городского поселения Гурееву Я.В.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения                                                  О.П. Снисаренко

Приложение к постановлению

Администрации Шолоховского городского поселения

от 31.10.2024 № 307

Изменения вносимые в постановление Администрации Шолоховского городского поселения от  30.11.2018г №278 «Об утверждении муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика»

- . В преамбуле слова " от 19.03.2018 № 57" заменить словами "от 16.07.2024 N 178".

- Приложение №1 изложить в редакции»:

«Приложение к постановлению

Администрации Шолоховского городского поселения

от 30.11.2018 № 278

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 
I.Стратегические приоритеты

муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Муниципальная политика»

1.Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Муниципальная политика»

Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления совершенствования муниципальной политики, развития местного самоуправления и муниципальной службы.

В 2023 году доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления, составила 57,0 % что составило 67,9% запланированного показателя программы.

Так же в объеме 100 % процентов в 2023 году были достигнуты такие показатели как: доля муниципальных служащих, получивших профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному образованию; доля граждан удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения; доля удовлетворенности качеством деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления; доля опубликованных нормативных правовых актов в печатном органе к общему количеству актов, подлежащих опубликованию.

В 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Шолоховском городском поселении в 2023 году были внесены изменения в 7 действующих правовых актов, награжден 1 муниципальный служащий, 5 муниципальных служащих повысили профессиональный уровень пройдя курсы повышения квалификации, 2 служащих прошли обучение по охране труда, электро и пожарной безопасности.

Ежегодно муниципальные служащие Шолоховского городского поселения участвуют в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Белокалитвинского района».

В кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Шолоховского городского поселения состоит 2 человека.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к информации о своей деятельности. Информация о деятельности органов местного самоуправления должна предоставляться в виде документальной информации.

В целях выполнения вышеуказанного закона Администрацией Шолоховского городского поселения, Собранием депутатов Шолоховского городского поселения публикуются 100 % нормативных правовых актов публикуются в информационном бюллетене, а также размещаются на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения в сети Интернет.

Для информирования населения Администрация Шолоховского городского поселения, Собрание депутатов Шолоховского городского поселения публикуют материалы о деятельности Администрации и Собрания депутатов Шолоховского района, документы нормативной базы, планы мероприятий, документы по антикоррупционной направленности, информацию для различных категорий пользователей – молодежи, пенсионеров, льготируемых категорий граждан.

Так же в целях профилактики экстремизма и терроризма на территории Белокалитвинского городского поселения подготовлены и размещены листовки.

Также муниципальная программа определяет цели, задачи, основные приоритеты развития в сфере социальной поддержки граждан с учетом специфики условий и ресурсов Шолоховского городского поселения, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности.

Программный подход к решению задач с позиции достижения целевых показателей доказал свою эффективность на практике и позволил оценить социально-экономические последствия реализации мер по социальной поддержке граждан и эффективность расходования финансовых средств.

Система целевых показателей муниципальной программы позволяет в интегрированном виде, в динамике оценивать результаты реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан – получателей мер социальной поддержки.

Муниципальная программа направлена на обеспечение социальной поддержки отдельных категорий населения.

Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы являются:

низкая степень информированности населения о принимаемых решениях органами местного самоуправления;

наличие большого количества источников недостоверной информации в медиапространстве ;

снижение интереса жителей поселения к традиционным источникам получения общественно значимой информации.

- Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Шолоховского городского поселения в сфере реализации муниципальной программы

К приоритетным направлениям муниципальной программы Шолоховского городского поселения отнесены:

совершенствование муниципальной политики;

оптимизация системы муниципального управления;

повышения эффективности муниципальной службы в Шолоховского городского поселения;

совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы Шолоховского городского поселения (далее - муниципальная служба) и повышение качества его формирования;

совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих Шолоховского городского поселения (далее - муниципальные служащие), повышение их профессионализма и компетентности;

повышение престижа муниципальной службы;

повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения;

повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе;

снижение рисков коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества;

противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Белокалитвинского городского поселения от террористических и экстремистских актов;

своевременная и в полном объеме выпота государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Администрации Шолоховского городского поселения.

3.Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основными задачами муниципальной программы являются:

создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения;

оптимизация взаимодействия органов местного самоуправления с населением;

формирование качественного профессионального состава муниципальной службы;

повышение привлекательности муниципальной службы;

создание условий для прохождения муниципальной службы;

информирование населения о деятельности органов местного самоуправления;

совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

достижение максимальной прозрачности деятельности Администрации Шолоховского городского поселения;

уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральными и областными законодательством, нормативно-правовыми актами Белокалитвинского района и Шолоховского городского поселения;

обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Администрации Шолоховского городского поселения.

К концу реализации программы к 2030 году планируется;

увеличение доли граждан позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления до 65,0 % к 2030 году;

увеличение доли муниципальных служащих, получивших профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию до 100% к 2030 году;

увеличение доли подготовки и распространения печатных материалов антикоррупционной и антитеррористической направленности до 70 % к 2023 году;

социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы приведен в приложении к паспорту муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Муниципальная политика»

- Основные положения

| - Куратор муниципальной программы | - | Гуреева Яна Владимировна Главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения |
| --- | --- | --- |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Гуреева Яна Владимировна Главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения |
| - Срок реализации муниципальной программы | - | этап I:2019-2024 годы; этап II:2025-2030 годы |
| - Цели муниципальной программы |  | совершенствование муниципальной политики, удовлетворенность населения деятельностью Администрации Шолоховского городского поселения; социальная поддержка отдельных категорий граждан |
| - Параметры финансового обеспечения |  | 8 840,3 тыс. рублей: этап I: 5 778,0 тыс. рублей; этап II: 3 062,3 тыс. рублей |
| - Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области |  | - |

2. Показатели муниципальной программы

Проект вносит:

Начальник общего отдела                                                                 Л.Е. Котлярова

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Совершенствование муниципальной политики, удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения | ОМСУ | возрастающий | процентов | ведомственный | 57,0 | 2023 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 65,0 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения | - | - |
| 1.2. | Увеличение доли муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию | ОМСУ | возрастающий | процентов | ведомственный | 40 | 2024 | 50,0 | 60,0 | 60,5 | 100 | - | Главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения | - | - |
| 1.3. | Увеличение количества печатных материалов антикоррупционной и антитеррористической направленности (листовки, брошюры и т.д.) | ОМСУ | возрастающий | штуки | ведомственный | 60,0 | 2024 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 70,0 | - | Главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения | - | - |
| 1.4. | Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию | ОМСУ | возрастающий | штуки | ведомственный | 7,0 | 2023 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | Администрация Шолоховского городского поселения |  |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Своевременная и в полном объеме выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Администрации Шолоховского городского поселения | ОМСУ | - | балл | ведомственный | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Отдел экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения (Главный бухгалтер) |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения :

ОМСУ- показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих Шолоховского городского поселения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения. Срок реализации: 1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| 1.1.1. | Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе | применение кадровой службой органа местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении; формирование резерва управленческих кадров Шолоховского городского поселения; формирование качественного профессионального кадрового состава муниципальной службы; проведение аттестации муниципальных служащих; выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения |
| 1.1.2 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Шолоховского городского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Шолоховском городском поселении | увеличение доли муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения, создание условий по обеспечению доступа населения Шолоховского городского поселения к информации о деятельности Администрации Шолоховского городского поселения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения. Срок реализации: 1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| 1.2.1. | Созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и расходования бюджетных средств Шолоховского городского поселения | Повышение уровня эффективности муниципальной службы, повышение уровня эффективности исполнения бюджета Шолоховского городского поселения | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения |
| 1.2.2 | Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) нормативных правовых актов и официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения в установленном законодательством порядке | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы обнародования (опубликования) правовых актов в газете; | доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: общий отдел Администрации Шолоховского городского поселения. Срок реализации: 1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| 1.3.1. | Усовершенствованы системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и ее проявлений в сфере деятельности Администрации Шолоховского городского поселения | повышение уровня эффективности муниципальной службы | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения |
| 1.3.2 | Обеспечена прозрачность деятельности Администрации Шолоховского городского поселения | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы коррупции | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: общий отдел Администрации Шолоховского городского поселения. Срок реализации: 1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| 1.4.1. | Проверены мероприятия по предупреждению (профилактике) терроризма | улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации на территории | увеличение доли подготовки и распространения печатных материалов антикоррупционной и антитеррористической направленности (листовки, брошюры и т.д.) |
| 1.4.2 | Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма | разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма | увеличение доли подготовки и распространения печатных материалов антикоррупционной и антитеррористической направленности (листовки, брошюры и т.д.) |
| 1.5. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Ответственный за реализацию: отдел экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения (главный бухгалтер) Срок реализации: 1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| 1.5.1 | Своевременно и в полном объеме выплачена государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Администрации Шолоховского городского поселения | исполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан | своевременная и в полном объеме выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Администрации Шолоховского городского поселения |
| 1.6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» Ответственный за реализацию: старший инспектор Администрации Шолоховского городского поселения Срок реализации: 1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| 1.6.1 | ### Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры | ### обеспечение приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения мероприятий по развитию, обслуживанию и сопровождению информационных систем в Администрации Шолоховского городского поселения, в том числе на развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры услуг доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Шолоховского городского поселения, внедрение и содержание передовых систем связи | количество информационных систем, введенных в эксплуатацию |

### 4. Параметры финансового обеспечения

государственной программы

| N п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика (всего), в том числе: | 1 187,1 | 735,6 | 1 139,6 | 3 062,3 |
|  | местный бюджет | 1 187,1 | 735,6 | 1 139,6 | 3 062,3 |
|  | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих Шолоховского городского поселения», в том числе: | 40,0 | 40,0 | 110,0 | 190,0 |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 110,0 | 190,0 |
|  | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения» | 552,7 | 495,0 | 550,0 | 1 597,7 |
|  | местный бюджет | 552,7 | 495,0 | 550,0 | 1 597,7 |
|  | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Шолоховском городском поселении» (всего), в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Шолоховском городском поселении» (всего), в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 358,8 |
|  | местный бюджет | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 358,8 |
|  | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» (всего), в том числе: | 464,8 | 71,0 | 350,0 | 885,8 |
|  | местный бюджет | 464,8 | 71,0 | 350,0 | 885,8 |
|  | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение

### к паспорту

### муниципальной программы

### Шолоховского городского поселения

### "Муниципальная политика"

| ### N ### п/п | ### Наименование и вид налогового расхода, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход | ### Цель, задача муниципальной программы, на которые направлен налоговый расход | ### Соответствие показателю муниципальной программы, структурного элемента | ### Главный распорядитель бюджетных средств | ### 2025 |  | ### 2026 |  | ### 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### количество плательщиков | ### финансовая оценка | ### количество плательщиков | ### финансовая оценка | ### количество плательщиков | ### финансовая оценка |
| ### 1 | ### Освободить от уплаты земельного налога за земельные участки, не используемые для ведения предпринимательской деятельности, предназначенные для размещения домов многоквартирной (две и более) жилой застройки; предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки; для ведения личного подсобного хозяйства; предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений (решение Собрания депутатов Шолоховского городского поселения от 22.11.2016 №11 «О земельном налоге»): | ### Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; ### выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан | ### 2.1; 2.2 | ### Администрация Шолоховского городского поселения | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 |
| ### 1.1 | ### Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" | ### Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан | ### 2.1; 2.2 | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 |
| ### 1.2 | вдов (не вступивших в повторный брак) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий; Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан | ### 2.1; 2.2 | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 |
| ### 1.3 | ### инвалидов I - II группы инвалидности | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан | ### 2.1; 2.2 | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 82 | ### 72,0 | ### 82 | ### 72,0 | ### 82 | ### 72,0 |
| ### 1.4 | ### инвалидов с детства | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан | ### 2.1; 2.2 | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 |
| ### 1.5 | ### ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан | ### 2.1; 2.2 | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 15 | ### 14,0 | ### 13 | ### 12,0 | ### 11 | ### 10,0 |
| ### 1.6 | ### физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона РФ от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан | ### 2.1; 2.2 | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 |
| ### 1.7 | физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан | ### 2.1; 2.2 | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 |
| ### 1.8 | ### физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан | ### 2.1; 2.2 | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 3 | ### 2,0 | ### 3 | ### 2,0 | ### 3 | ### 2,0 |
| ### 2. | ### Освободить от уплаты земельного налога за земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства: (решение Собрания депутатов Шолоховского городского поселения от 22.11.2016 №11 «О земельном налоге»): | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан | ### 2.1; 2.2 | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 |
| ### 2.1 | ### граждан, проживающих на территории Шолоховского городского поселения в течение не менее 5 лет, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними при предоставлении документов; | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 |
| ### 2.2 | ### граждан, имеющих усыновленных (удочеренных), а также находящихся под опекой или попечительством детей, при условии воспитания этих детей не менее 3-х лет при предоставлении документов | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 |
| ### 2.3 | ### граждан, в составе семьи которых имеются дети - инвалиды при предоставлении документов | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 |
| ### 2.4 | ### граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также их супругу (супруга), несовершеннолетних детей, родителей (усыновителей) | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 | ### 0 | ### 0,0 |
| ### 3 | ### Освободить от уплаты земельного налога организации, обладающие на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, предназначенными для размещения кладбища. (решение Собрания депутатов Шолоховского городского поселения от 22.11.2016 №11 «О земельном налоге»): | Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; выполнение обязательств Шолоховского городского поселения по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | Администрация Шолоховского городского поселения | ### 2 | ### 996,4 | ### 2 | ### 996,4 | ### 2 | ### 996,4 |

### <*> В целом налоговая льгота соответствует целям, задачам и показателям муниципальной программы. Выделить отдельное основное мероприятие не представляется возможным.

## III. ПАСПОРТ

## комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы,

## профессиональное развитие муниципальных служащих Шолоховского городского поселения»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих Шолоховского городского поселения» | - | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Яна Владимировна). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Шолоховского городского поселения | - | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | возрастающий | МП | процентов |  | 0 | 2024 | 10 | 10 | 10 | 20 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения | - |
| 1.2. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | возрастающий | МП | процентов |  | 0 | 2024 | 10 | 10 | 10 | 20 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения | - |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | возрастающий | МП | процентов |  | 80 | 2024 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения | - |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | возрастающий | МП | процентов |  | 40 | 2024 | 45 | 50 | 55 | 70 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП- муниципальная программа

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих. | осуществление текущей деятельности | повышение качества кадрового обеспечения органов местного самоуправления | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | осуществление текущей деятельности | сформирован качественный профессиональный состав администраций, сокращены расходы местного бюджета на содержание местной администрации, эффективно распределены функциональные обязанности муниципальных служащих | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | осуществление текущей деятельности | сокращен период адаптации при поступлении на муниципальную службу, форсировано развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы | осуществление текущей деятельности | обеспечены условия для прохождения муниципальной службы | единиц | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Поддержка деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | ### осуществление текущей деятельности | повышена эффективность деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»; обеспечена финансовая стабильность, расширение возможностей участия в развитии местного самоуправления | ### единиц | ### 1 | ### 2024 | 1 | 1 | 1 |
| #### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | осуществление текущей деятельности | повышен уровень профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Шолоховском городском поселении | проценты | 35 | 2024 | 40 | 42 | 45 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | ## Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, профессиональное развитие муниципальных служащих Шолоховского городского поселения» (всего), в том числе: | Х | 40,0 | 40,0 | 110,0 | 190,0 |
|  | местный бюджет |  | 40,0 | 40,0 | 110,0 | 190,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы» (всего), в том числе: | Х | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  | местный бюджет | 951 0104 0840128330 240 | 00,0 | 00,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих» | Х | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  | местный бюджет | 951 0705 0840128610 240 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.3 «Поддержка деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 951 0113 1040128320 850 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

### 5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования Белокалитвинский район» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. «Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, в том числе проведение аттестации муниципальных служащих» | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения Гуреева Я.В. | - | отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. «Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении» | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения Гуреева Я.В. | - | отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие 1.3 «Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу» | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения Гуреева Я.В. | - | отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.4. «Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании «Шолоховское городское поселение» | до 15.01.2025, до 15.04.2025, до 15.07.2025, до 15.10.2025, до 15.01.2026, до 15.04.2026, до 15.07.2026, до 15.10.2026, до 15.01.2027, до 15.04.2027, до 15.07.2027, до 15.10.2027, до 15.01.2028 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения Гуреева Я.В. | Информация о состоянии муниципальной службы | отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.5. « Диспансеризация муниципальных служащих, обеспечение условий прохождения муниципальной службы» | с 01.08.2025-31.12.2025, с 01.08.2026- 31.12.2026, с 01.08.2027-31.12.2027 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения Гуреева Я.В | Распоряжение Администрации об организации диспансеризации муниципальных служащих | отсутствует |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.6 Поддержка деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Х | Отдел экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения (главный бухгалтер – Гарматина С.Н.) | – | отсутствует |
| 1.6.1 | Контрольная точка 1.6.1 Уплата членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 30.06.2025 30.06.2026 30.06.2027 | Отдел экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения (главный бухгалтер – Гарматина С.Н.) | Платёжное поручение | отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Белокалитвинского» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения Гуреева Я.В | - | отсутствует |

## IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечению доступа населения Шолоховского городского поселения к информации о деятельности органов местного самоуправления» | - | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Шолоховского городского поселения | - | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1. | Повышение доли удовлетворенности жителей Шолоховского городского поселения качеством деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления | возрастающий | ОМСУ | процентов | 65 | 2023 | 66 | 67 | 68 | 70 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения Гуреева Я.В | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в печатном органе к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения Гуреева Я.В | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП- муниципальная программа

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие Шолоховского городского поселения | осуществление текущей деятельности | повышен уровень доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| 2.рЗадача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) нормативных правовых актов и официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения в установленном законодательством порядке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения в печатном органе, иных средствах массовой информации | осуществление текущей деятельности | соблюдены нормы федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы информирования населения | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |

### 4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Всего |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения» (всего), в том числе: | Х |  | 552,7 |  | 495,0 |  | 550,0 |  | 1 597,7 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 552,7 |  | 495,0 |  | 550,0 |  | 1 597,7 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1.« Организация праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие Шолоховского городского поселения» (всего), в том числе: | Х |  | 00,0 |  | 00,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 00,0 |  | 00,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие (результат) 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения в печатном органе, иных средствах массовой информации» (всего), в том числе: |  | Х |  | 552,7 |  | 495,0 |  | 550,0 |  | 1 597,7 |  |
|  | местный бюджет |  | 951 0113 0840228310 240 |  | 480,0 |  | 480,0 |  | 480,0 |  | 1440,0 |  |
|  |  |  | 951 0113 0840228340 240 |  | 72,7 |  | 15,0 |  | 70,0 |  | 157,7 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. «Организация праздничных мероприятий, чествование коллективов и работников, внесших вклад в развитие Шолоховского городского поселения» | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения Гуреева Я.В | - | отсутствует |
| 2.рЗадача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) нормативных правовых актов и официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения в установленном законодательством порядке» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения в печатном органе, иных средствах массовой информации» | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения Гуреева Я.В | - | отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие 2.2. Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения Гуреева Я.В | - | ФГИС Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров |

## V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Шолоховском городском поселении»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий по противодействия коррупции в Шолоховском городском поселении» | - | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Шолоховского городского поселения | - | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1. | Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлением коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, от общего количества опрошенных | возрастающий | ОМСУ | процентов | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Доля правовых актов, разработанных Администрацией Шолоховского городского поселения в соответствующем году, прошедших антикоррупционную экспертизу, от их общего количества | возрастающий | ОМСУ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих Администрации Шолоховского городского поселения, в отношении которых проводилась проверка предоставления ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, от их общей численности | возрастающий | ОМСУ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | - |
| 1.4. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам, содержащим вопросы предупреждения коррупции | возрастающий | ОМСУ | человек | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ- показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий #### «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | осуществление текущей деятельности | приведение нормативных правовых актов Шолоховского городского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | единиц | - | 2023 | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Повышена эффективность механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Шолоховского городского поселения | осуществление текущей деятельности | предотвращение коррупционных правонарушений, обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, в том числе запрета на их участие в управлении коммерческих или некоммерческих организаций | единиц | - | 2023 | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Шолоховского городского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | осуществление текущей деятельности | выявление в нормативных правовых актах Шолоховского городского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | единиц | - | 2023 | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | осуществление текущей деятельности | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | единиц | - | 2023 | - | - | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Шолоховского городского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | осуществление текущей деятельности | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.6. Издана социальная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и размещение ее в качестве наружной рекламы | осуществление текущей деятельности | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

### 4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации ### (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Шолоховском городском поселении» (всего), в том числе: | ### Х | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 15,0 |
|  | ### местный бюджет |  | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 15,0 |
| ### 2 | ### Мероприятие (результат) 1.6 ### «Издана социальная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и размещение ее в качестве наружной рекламы» |  | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 15,0 |
|  | ### местный бюджет | ### 951 0113 0840328150 244 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 5,0 | ### 15,0 |

### 5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации Шолоховского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий #### «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | Х | отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Повышена эффективность механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Шолоховского городского поселения | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | Х | отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.1 Просвещение, обучение по вопросам противодействия коррупции | Декабрь 2025; Декабрь 2026; Декабрь 2027 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | отчет о деятельности | отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.3 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Шолоховского городского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | Х | отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.3.1 Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов Администрации Шолоховского городского поселения и их проектов | Декабрь 2025; Декабрь 2026; Декабрь 2027 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | отчет о деятельности | отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.4 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | Х | отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.4.1 Оценка выявленных коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Декабрь 2025; Декабрь 2026; Декабрь 2027 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | отчет о деятельности | отсутствует |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 1.5. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Шолоховского городского поселения, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | Х | отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.5.1 Прохождение муниципальными служащими курсов повышения квалификации | Ноябрь 2025; Ноябрь 2026; Ноябрь 2027 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | отчет о деятельности | отсутствует |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.6 Издана социальная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и размещение ее в качестве наружной рекламы | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | Х | отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.6.1 Размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности | Ноябрь 2025; Ноябрь 2026; Ноябрь 2027 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | отчет о деятельности | отсутствует |

## VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Шолоховском городском поселении»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для проведения эффективной работы по противодействию экстремизма и профилактике терроризма в Шолоховском городском поселении» | - | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Шолоховского городского поселения | - | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| - Задача комплекса процессных мероприятий #### «Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Шолоховского городского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1 | Мониторинг мест массового скопления граждан и общественных мест, в которых приняты меры по повышению уровня антитеррористической защищенности | возрастающий | ОМСУ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | общий отдел Администрации Шолоховского городского поселения | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Доля проведенных встреч с населением, направленных на предупреждение экстремисткой и террористической деятельности | возрастающий | ОМСУ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий #### «Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Шолоховского городского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | осуществление текущей деятельности | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения граждан, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечено выполнение функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | оказание услуг (выполнение работ) | повышение антитеррористической защищенности объектов | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |

### 4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Шолоховском городском поселении» (всего), в том числе: | Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | местный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (всего), в том числе: |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | местный бюджет | 951 0113 0840428140 244 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |

### 5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации Шолоховского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий #### «Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Шолоховского городского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | Х | отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Издана социальная рекламная продукция антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Ноябрь 2025; Ноябрь 2026; Ноябрь 2027 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | муниципальный контракт, платежное поручение | отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг состояния межэтнических отношений в Шолоховском городском поселении | 27.06.2025 20.12.2025; 27.06.2026 20.12.2026; 27.06.2027 20.12.2027 | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | отчет о деятельности | отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечено выполнение функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Х | главный специалист Администрации Шолоховского городского поселения (Гуреева Я.В.) | Х | отсутствует |

## V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

### 1. Основные положения

|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий « Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | - | Отдел экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б. – начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения, Гарматина С.Н. – главный бухгалтер) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Шолоховского городского поселения | - | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| - Задача комплекса процессных мероприятий #### «Выполнены обязательства Шолоховского городского поселения по оказанию #### социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1. | Своевременная и в полном объеме выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Администрации Шолоховского городского поселения | - | ОМСУ | балл | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | отдел экономики и финансов | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий #### «Выполнены обязательства Шолоховского городского поселения по оказанию #### социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселения осуществлена своевременно и в полном объеме» | исполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан | своевременно и в полном объеме выплачена государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Администрации Шолоховского городского поселения | балл | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

### 4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | Х | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 358,8 |
|  | местный бюджет |  | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 358,8 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселения осуществлена своевременно и в полном объеме» |  | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 358,8 |
|  | местный бюджет | 951 1001 0840528010 310 | 119,6 | 119,6 | 119,6 | 358,8 |

### 5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации Шолоховского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| #### 1. Задача комплекса процессных мероприятий #### «Своевременная и в полном объеме выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Администрации Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселения осуществлена своевременно и в полном объеме» | Х | отдел экономики и финансов (Ярош Н.Б.-начальник отдела экономики и финансов; Гарматина С.Н.- главный бухгалтер); | Х | отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 "Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении о бюджете на очередной год и плановый период" | 1 января 2025 г.; 1 января 2026 г.; 1 января 2027 г. | отдел экономики и финансов (Ярош Н.Б.-начальник отдела экономики и финансов) | решение о бюджете на очередной год и плановый период | отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 "Осуществлен мониторинг предоставления выплат" | 25 декабря 2025 г.; 25 декабря 2026 г.; 25 декабря 2026 г. | отдел экономики и финансов (Ярош Н.Б.-начальник отдела экономики и финансов) | отчет | отсутствует |

## VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий»

### 1. Основные положения

|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий « Развитие цифровых технологий » | - | Отдел экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б. – начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения), старший инспектор (Э.А. Маджарян) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Шолоховского городского поселения | - | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» ### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий |

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест в органа местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления |  | возрастающий | ОМСУ | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | Старший инспектор | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено обновление, сопровождение и техническое обслуживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Шолоховского городского поселения» | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### приобретены товары и услуги для обеспечения деятельности Администрации Шолоховского городского поселения; поддержание парка компьютерной техники в работоспособном состоянии, обеспечение защиты информации, изготовление ключей и сертификатов электронной подписи для муниципальных служащих администрации поселения, обновление программного обеспечения и баз данных, приобретение услуг телефонной связи и предоставления доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет». | ### условных единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

### 4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» (всего), в том числе: | ### Х | ### 464,8 | ### 71,0 | ### 350,0 | ### 885,8 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | ### 464,8 | ### 71,0 | ### 350,0 | ### 885,8 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление, сопровождение и техническое обслуживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Шолоховского городского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | ### 464,8 | ### 71,0 | ### 350,0 | ### 885,8 |
|  | Местный бюджет | ### 951 0104 0840628600 244 | ### 464,8 | ### 71,0 | ### 350,0 | ### 885,8 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление, сопровождение и техническое обслуживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Шолоховского городского поселения» | ### Х | Администрация Шолоховского городского поселения | ### – | ### – |
|  | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 31 марта 2025 г. | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Е.В. Романенко | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.3 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 сентября 2025 г. | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Е.В. Романенко | Реестр контрактов | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2025 г. | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Е.В. Романенко, главный бухгалтер – С.Н. Гарматина | акт выполненных работ, платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.5 «Закупка включена в план закупок» | 31 марта 2026 г. | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Е.В. Романенко | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.7 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 сентября 2026 г. | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Е.В. Романенко | реестр контрактов | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.8 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2026 г. | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Е.В. Романенко, главный бухгалтер – С.Н. Гарматина | акт выполненных работ, платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.9 «Закупка включена в план закупок» | 30 марта 2027 г. | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Е.В. Романенко | план закупок | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.11 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 сентября 2027 г. | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Е.В. Романенко | реестр контрактов | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.12 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2027 г. | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Е.В. Романенко, главный бухгалтер – С.Н. Гарматина | акт выполненных работ, платежное поручение | информационная система отсутствует |

Главный специалист                                                                                                                            Я.В. Гуреева