 оект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.10.2024 № 325

р.п. Шолоховский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2024 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 №57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста сектора по земельным и имущественным отношениям Н.В. Гугуеву.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению Администрации

Шолоховского городского поселения

от 31.10.2024 № 325

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

отчетный период 01.10.2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответст  венный  исполнитель   (ФИО) | Результат  реализа  ции мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализа  ции  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприя  тия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрак  тов на отчет  ную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципаль  ной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Гугуева Надежда Васильевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 188,5 | 43,6 | |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технический план, технический паспорт) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30,0 | 0,0 | |  |
| 1.1.2 | оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | |  |
| 1.1.3 | расходы на содержание имущества казны |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 148,5 | 33,6 | |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Землеустройство» | Гугуева Надежда Васильевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 290,0 | 69,2 | |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | |  |
| 2.1.1 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 2.1.2 | Оценка рыночной стоимости земельных участков |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 2.1.3 | Другие земле-устроительные работы |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 290,0 | 69,2 | |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **478,5** | **112,8** | |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Главный специалист Я.В. Гуреева