РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2024 № 24

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 №57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                        О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

Ведущий специалист отдела

экономики и финансов                                                                   О.Г. Ужва

Согласовано:

Главный специалист                                                                      Я.В. Гуреева

Согласовано:

Начальник отдела экономики и финансов                                  Н.Б. Ярош

Приложение

к постановлению

администрации

Шолоховского городского поселения

от 19.02.2024 № 24__

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год (за весь период реализации программы)

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Шолоховском городском поселении на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Усиление антитеррористической защищенности мест массового скопления населения поселения | Кол-во | 12 | 12 | 12 |  |
| 2. | Меры по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве | Кол-во проведенных мероприятий | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Удовлетворенность населения работой органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения по осуществлению мероприятий, связанных с профилактикой экстремизма и терроризма | процент | 70 | 70 | 70 |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Шолоховского городского поселения | процент | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 0 | 3 | 3 |  |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Шолоховского городского поселения | процент | 75 | 75 | 75 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) | Достиг нутые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Шолоховского городского поселения | Гуреева Я.В. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 5,0 | 5,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (Изготовление плакатов и стендов по тематике противодействия экстремизму и терроризму) | Заведую-щий сектором по земельным и имущест-венным отноше-ниям | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 5,0 | 5,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактичес кие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Шолоховс-кого городского поселения | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Шолоховском городском поселении на 2014-2020 годы» в 2023 году выделено 10,0 тыс. рублей. Указанные средства в полном объеме израсходованы на изготовление  плакатов и стендов для осуществления мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма и противодействию коррупции на территории Шолоховского городского поселения, что способствует обеспечению общественного порядка на территории поселения.

Программа носит выраженную социальную направленность. Цель программы - повышение общественной и личной безопасности на территории поселения. Реализация мероприятий Программы дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы, а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы.

Главный  специалист                                                                    Я.В. Гуреева