РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.03.2024 № 52

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»

за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                        О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 14.03.2024 №_52_

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год (за весь период реализации программы)

«Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | шт | 77 | 37 | 37 |  |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения | км | 23,9 | 23,9 | 23,9 |  |
| 3. | Благоустройство мест захоронения | га | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
| 4. | Отлов бродячих животных | шт | 9 | 11 | 11 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен ный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализа ции мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции |  | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) |  | Достиг нутые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по уличному (наруж-ному) освещению на территории поселения | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 3466,2 | 2962,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Озеленение территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по озеленению территории поселения | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 300,0 | 300,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство и санитарное содержание территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 478,8 | 396,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 3.2 | Мероприятия по содержанию и благоустройству территории парка | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 1993,0 | 1939,1 |  |
| 3.3. | Реализация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 283,9 | 270,8 |  |
| 3.4. | Расходы на развитие и благоустройство территорий поселения | Заведующий сектором по земельным и имущественным отношениям | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 600,0 | 600,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»

за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» | всего | 7121,9 | 6469,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7121,9 | 6469,3 |
| Подпрограмма 1 | # Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Шолоховского городского поселения | всего | 3466,2 | 2962,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3466,2 | 2962,9 |
| Основное мероприятие | # Содержание сетей уличного освещения | всего | 3466,2 | 2962,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3466,2 | 2962,9 |
| Подпрограмма 2 | # Озеленение территории | Всего | # 300,0 | 300,0 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 300,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия по озеленению территории поселения | Всего | # 300,0 | 300,0 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 300,0 | 300,0 |
| Подпрограмма 3 | # Благоустройство и санитарное содержание территории | Всего | # 3355,7 | 3206,4 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 3355,7 | 3206,4 |
| Основное мероприятие | # Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | всего | # 478,8 | 396,5 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 478,8 | 396,5 |
| Основное мероприятие | # Мероприятия по содержанию и благоустройству территории парка | всего | # 1993,0 | 1939,1 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 1993,0 | 1939,1 |
| Основное мероприятие | # Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | всего | # 283,9 | 270,8 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 283,9 | 270,8 |
| Основное мероприятие | Расходы на развитие и благоустройство территорий поселения | всего | # 600,0 | 600,0 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 600,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | всего | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» (далее – Программы) осуществлялась реализация программных мероприятий по следующим направлениям: развитие и содержание сетей уличного освещения, озеленение территории поселения, содержание и благоустройство территории парка в зоне храма, организация и содержание мест захоронения, реализация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.

Средства   на   реализацию   муниципальной   программы  в  сумме  7121,9 тыс.рублей израсходованы в сумме 6469,3 тыс. рублей (или 90,8%) строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий, в том числе по направлениям:

- содержание сетей уличного освещения – 2962,9 тыс. рублей при плане 3466,2 тыс. рублей, экономия бюджетных средств в 2023 году составила 503,3тыс.руб.;

- расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории поселения составили 300,0 тыс. рублей, выполнены работы по опиловке, кронированию сухостойных и аварийных ветвей деревьев, посадка саженцев деревьев и кустарников;

- расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронения составили 396,5 тыс. рублей;

- мероприятия по содержанию и благоустройству территории парка при плановых назначениях 1993,0 тыс. рублей исполнены в сумме 1939,1 тыс. рублей;

- на отлов бродячих животных израсходовано 157,5 тыс. рублей при плане 160,4 тыс. рублей. Произведен отлов 11 голов безнадзорных животных (собак).

-изготовление светового короба с нанесением изображения Герба Белокалитвинского района и его монтаж на въездном знаке "Белокалитвинский район" - 85,8 тыс.руб.;

- изготовление конструкции трехгранного информационного стенда – 15,5 тыс.руб.

Целью Программы является: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения, повышение комфортности проживания.

В ходе выполнения программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- соблюдены санитарные нормы содержания  территории Шолоховского городского поселения;

- улучшено состояние зелёного фонда, что влияет на повышение качества окружающей среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения;

- созданы комфортные условия для жизнедеятельности населения в поселке Шолоховский.

Целевые показатели программы исполнены в полном объеме, уровень финансирования программы составил 90,8%. Экономия бюджетных средств составила 652,6 тыс. руб.

Главный  специалист                                                                    Я.В. Гуреева