РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2024 № 55

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах» за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                          О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 15.03.2024 № 55

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год (за весь период реализации программы)

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Площадь приобретенного (построенного) жилищного фонда | кв.м. |  | 179,3 |  | - | - | - |  |
| 2. |  | Доля семей, обеспеченных жильем, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | % |  | 100 |  | - | - | - |  |
| 3. |  | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | шт. |  | 122 |  | 2 | 2 | - |  |
| 4. |  | Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда | шт. |  | 220 |  | 2 | 2 | - |  |
| 5. |  | Площадь отселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. |  | 5807,8 |  | 59,3 | 59,3 | - |  |
| 6. |  | Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | кв.м. |  | 0 |  | 0 | 0 | - |  |
| 7. |  | Количество ликвидированных аварийных жилых домов | шт. |  | 0 |  | 0 | 0 | - |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь приобретенного (построенного) жилищного фонда |  | кв.м. | 179,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |
| 2.2. | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда |  | шт. | 122 |  | 2 |  | 2 |  | - |
| 2.3. | Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда |  | шт. | 220 |  | 2 |  | 2 |  | - |
| 2.4. | Площадь отселенного аварийного жилищного фонда |  | кв.м. | 5807,8 |  | 59,3 |  | 59,3 |  | - |
| 2.5. | Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда |  | кв.м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 2.6. | Количество ликвидированных аварийных жилых домов |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | окончания реализа ции | начала реализа ции | окончания реализации | запланированные (тыс. руб) |  | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мероприятия по муниципальной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение или строительство (в том числе и путем участия в долевом строительстве) жилья, оформление в муниципальную собственность, выплата выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения | Глава админист-рации Шолоховского городского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 126324,6 | 2942,5 | - |
| 1.2. | Предоставление приобретенного (построенного) жилья по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Глава админист-рации Шолоховского городского поселения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 0,0 | 0,0 | - |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах»    за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019 -2030 годах» | всего | 126324,6 | 2942,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 126324,6 | 2942,5 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | # Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | всего | 126324,6 | 2942,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 126324,6 | 2942,5 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы (описательный отчет)

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2019-2030 годах» (далее – Программы) осуществлялась реализация программных мероприятий по следующему направлению: переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации с 1 января 2012 г.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда

В 2023 году на реализацию программы плановый объем финансирования составил 126324,6 тыс. руб. за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Фактически профинансировано и освоено 2942,5 тыс.руб. Переселено из аварийного жилищного фонда 2 человека, расселенная площадь – 59,3 м2.

Главный специалист                                                                                Я.В. Гуреева