

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_.06.2024 № \_\_\_\_

р. п. Шолоховский

**Об утверждении Порядка и сроков**

**составления проекта бюджета Шолоховского городского поселения**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Шолоховского городского поселения от 25.09.2007 года № 78 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шолоховском городском поселении», руководствуясь постановлением Правительства Ростовской области от 29.05.2024 № 355 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, Администрация Белокалитвинского района **постановляет:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации поселения по курируемым направлениям, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского городского поселения О.П. Снисаренко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект вносит:  Начальник отдела экономики и финансов  Согласовано:  Главный специалист |  | Н.Б. Ярош  Я.В. Гуреева |

Приложение

к постановлению Администрации

Шолоховского городского поселения

от \_\_.06.2024 № \_\_\_

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района на 2025 год

и на плановый период 2026 и 2027 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Содержание мероприятий | | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | |
| 1. | | Утверждение проекта постановления Администрации Шолоховского городского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» | | до 15.07.2024 | отдел экономики и финансов | | |
| 2. | | Проведение оценки налоговых расходов Шолоховского городского поселения | | до 15.07.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | |
| 3. | | Предоставление начальнику отдела экономики и финансов предложений от ответственных исполнителей муниципальных программ Шолоховского городского поселения по формированию структуры муниципальных программ с учетом проектной и процессной части | | до 15.08.2024 | ответственные исполнители муниципальных программ Шолоховского городского поселения | | |
| 4. | | Разработка обоснованной оценки неналогового потенциала по поселению на 2025-2027 годы по доходам от использования муниципального имущества, находящегося в собственности района и поселений | | до 02.09.2024 | ведущий специалист земельных и имущественных отношений Администрации поселения Гугуева Н.В. | | | |
| 5. | | Формирование предельных показателей расходов бюджета Шолоховского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом финансового управления Администрации Белокалитвинского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Белокалитвинского района | | до 05.09.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| 6. | | Подготовка проекта постановления Администрации Шолоховского городского поселения «Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для учреждений бюджетной сферы Шолоховского городского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. | | до 05.09.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| 7. | | Согласование с курирующими отделами Администрации Белокалитвинского района объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 2025-2027 годы, Подготовка постановления Администрации Шолоховского городского поселения о включении в бюджет Шолоховского городского поселения на 2025-2027 годы средств местного бюджета на софинансирование субсидий областного бюджета. | | до 05.09.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| 8. | | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Шолоховского городского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов от 08.10.2008 года № 125 «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Шолоховского городского поселения» и внесение его на рассмотрение Собранию депутатов Шолоховского городского поселения (в случае необходимости) | | до 05.09.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| 9. | | Формирования бюджетной классификации целевых статей на 2025 – 2027 годы с учетом формирования в составе муниципальных программ структурных элементов (региональный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий) по форме, установленной администрацией поселения | | до 16.09.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| 10. | | Формирование экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по поселению на 2025 – 2027 годы, по годовым формам отчетности по следующим доходным источникам:  налог на имущество физических лиц,  земельный налог,  транспортный налог;  госпошлина и штрафы, администрируемые МИФНС №12 по РО | | до 16.09.2024 | начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 12 по Ростовской области (по согласованию) | | | |
| 11. | | Разработка и согласование с начальником отдела экономики и финансов проектов муниципальных программ Шолоховского городского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Шолоховского городского поселения | | до 18.10.2024 | ответственные исполнители муниципальных программ Шолоховского городского поселения | | | |
| 12. | | Формирование и представление главе Администрации Шолоховского городского поселения параметров **бюджета** Шолоховского городского поселения **на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе:**  **- прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета;**  **- предельных показателей расходов местного бюджета** | | до 25.10.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| 13. | | Подготовка распоряжения Администрации Шолоховского городского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Шолоховского городского поселения на 2025 – 2027 годы» | | до 27.10.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| 14. | | Предоставление начальнику отдела экономики и финансов Паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Шолоховского городского поселения | | до 27.10.2023 | ответственные исполнители муниципальных программ Шолоховского городского поселения | | | |
| 15. | | Подготовка проекта постановления Администрации Шолоховского городского поселения о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с пояснительной запиской | | до 27.10.2024 | ведущий специалист сектора земельных и имущественных отношений Администрации поселения Гугуева Н.В. | | | |
| 16. | | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Шолоховского городского поселения за 9 месяцев 2024 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Шолоховского городского поселения за 2024 год | | до 27.10.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| 17. | | Формирование электронных документов для составления бюджета Шолоховского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК – Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением уточненных обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с доведенными предельными показателями расходов бюджета Белокалитвинского района по формам, установленным приказом финансового управления Администрации Белокалитвинского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | | до 30.10.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| 18. | | Подготовка проекта постановления Администрации Шолоховского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Шолоховского городского поселения на 2025-2027 годы» | | до 11.11.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| 19. | | Подготовка проекта постановления Администрации Шолоховского городского поселения «Об основных направлениях долговой политики Шолоховского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в случае необходимости) | | до 11.11.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| 20. | | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Шолоховского городского поселения «О бюджете Шолоховского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и внесение в Собрание депутатов Шолоховского городского поселения с документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом решения, в соответствии со статьей 20 решения Собрания депутатов Шолоховского городского поселения от 25.09.2007 года № 78 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шолоховском городском поселении» | | до 15.11.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| 21. | | Подготовка и направление обращений по вопросу выделения средств в адрес главы Администрации Белокалитвинского района, согласованных с финансовым управлением Администрации Белокалитвинского района, для включения в проект бюджета Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов ко второму чтению | | до 15.11.2024 | начальник отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош | | | |
| Главный специалист | |  | | | Я.В. Гуреева |