проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.03.2024 № __

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Развитие культуры»

за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении, проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош.

Глава Администрация

Шолоховского   городского поселения                                     О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

Ведущий специалист отдела

экономики и финансов                                                                   О.Г. Ужва

Согласовано:

Главный специалист                                                                      Я.В. Гуреева

Согласовано:

Начальник отдела экономики и финансов                                  Н.Б. Ярош

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от __.03.2024 № __

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год (за весь период реализации программы)

«Развитие культуры»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Общее количество посещений Дворца Культуры и библиотек на 100 человек населения | Чел. | 639 | 654 | 719 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен ный исполнитель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача ла реализации | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | Запланирован ные (тыс. руб) | достигну тые (тыс. руб) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры | Ярош Н.Б. | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 9544,1 |  | 9544,1 |  |
| 1.2 | Расходы на проведение мероприятий | Ярош Н.Б. | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 10,0 |  | 10,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности библиотек | Ярош Н.Б. | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 3056,3 |  | 3056,3 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактичес- кие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 12610,4 | 12610,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 12610,4 | 12610,4 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего | 9554,1 | 9554,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 10,0 | 10,0 |
|  |  | местный бюджет | 9544,1 | 9544,1 |
| ## Подпрограмма 2 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 3056,3 | 3056,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3056,3 | 3056,3 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

В 2023 году в реализации мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие культуры» принимало участие Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Дворец культуры р.п. Шолоховский» Шолоховского городского поселения»  в части обеспечения высокого уровня и качества жизни населения и повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения. Объем финансирования Программы в 2023 год запланирован и исполнен в полном объеме в размере 12610,4 тыс. рублей, в том числе:

- расходы, связанные с содержанием и осуществлением деятельности МБУК ДК Шолоховский (выполнение муниципального задания): план расходов в сумме 9554,1 тыс. рублей исполнен полном объеме (100%).

- переданные полномочия в области культуры (библиотеки) план 3056,3тыс. рублей исполнен в полном объеме.

В МБУК «Шолоховский ДК» число культурно-досуговых мероприятий составило 319 мероприятий при плане 319 мероприятий, действует 26 клубных формирования, количество участников которых составляет 686 человек. Занятия в творческих коллективах проходят систематически, не менее 3 учебных часов в неделю. Среднее количество концертных выступлений – не менее 8-ми концертных мероприятий, с периодическим обновлением репертуара. Наполняемость клубных формирований соответствует норме. По итогам работы МБУК «Шолоховский ДК» оставлено 319 положительных отзывов.

В 2023 году проведены акции «Своих не бросаем», «Блокадный хлеб», «Бессмертный полк», «Георгиевская лента»; митинг, посвященный памяти погибших шахтёров; конкурсно-развлекательные программы «Моя милая мама», «Космическое путешествие», «Белые крылья мечты»; игровая программа «Прощай зима»; праздничная программа, посвященная 70-летнему юбилею поселка; концерты «Мир, в котором мы живем», «Всё лучшее детям», «Весеннее настроение в душах и сердцах», «Всё повторится вновь», «День памяти русских солдат»; благотворительные концерты Мы вместе», «Твоим теплом земля согрета». Одной из новых форм работы Дворца является проведение в летний период «Аква-пенно-дискотек» - «В здоровом теле-здоровое всё». Ежемесячно ведется работа по направлению: ЗОЖ и антинаркотической направленности.

Проводимые мероприятия отражаются на страницах районной газеты «Перекрёсток», а также на официальном сайте в сети Интернет.

Показатели, характеризующие качество оказываемых  муниципальных  услуг учреждением  культуры за 2023 год выполнены в полном объеме, в соответствии со Стандартами качества и Регламентами услуг.

Главный  специалист                                                           Я.В. Гуреева