проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.03.2024 № __

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении, проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Н.Б. Ярош.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                          О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

Ведущий специалист отдела экономики и финансов                   О.Г. Ужва

Согласовано:

Начальник отдела экономики и финансов                                     Н.Б. Ярош

Согласовано:

Главный специалист                                                                         Я.В. Гуреева

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от __.03.2024 № __

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год (за весь период реализации программы)

«Управление муниципальными финансами»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Качество управления финансами Шолоховского городского поселения, определяемое финансовым управлением Администрации Белокалитвинского района | степень | II | II | II |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Наличие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов | да/нет | нет | нет | нет |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Шолоховского городского поселения | процент | 100,4 | ≥ 100 | 96,9 |  |
| 1.2 | Снижение недоимки по налогам в бюджет Белокалитвинского района по Шолоховскому городскому поселению | процент | 41,8 | ≤ 70 | 20,8 |  |
| 1.3 | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Шолоховского городского поселения, в общем объеме расходов бюджета Шолоховского городского поселения | процент | 83,4 | ≥ 77,3 | 52,5 |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременное внесение проектов решений Собрания депутатов о бюджете Шолоховского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Шолоховского городского поселения, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | да/нет | да | да | да |  |
| 2.2 | Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процент | 100 | ≥ 95 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Шолоховского городского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 0 | <50 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Шолоховского городского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | <15 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции |  | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) |  | достигну тые (тыс. руб) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Шолоховского городского поселения и снижением недоимки | Ярош Н.Б. | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Шолоховского городского поселения | Ярош Н.Б. | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета Шолоховского городского поселения в соответствии с муниципальными программами | Ярош Н.Б. | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Ярош Н.Б. | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Шолоховского городского поселения | Ярош Н.Б. | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности финансового органа Шолоховского городского поселения в том числе: | Ярош Н.Б. | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 12806,2 |  | 12663,5 |  |  |
|  | передача полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля |  | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 132,6 |  | 132,6 |  |  |
|  | Передача полномочий в области архитектуры и градостроительства |  | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 265,1 |  | 265,1 |  |  |
|  | Передача полномочий по обеспечению граждан, нуждающихся в улучшении жил. условий |  | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 242,0 |  | 242,0 |  |  |
|  | Передача полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 68,3 |  | 68,3 |  |  |
|  | Передача полномочий в области осуществления муниципального земельного контроля |  | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 128,0 |  | 128,0 |  |  |
|  | Расходы на дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации работников администрации |  | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 20,0 |  | 19,3 |  |  |
|  | Оплата налогов и сборов |  | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 6,3 |  | 5,6 |  |  |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Шолоховского городского поселения | Ярош Н.Б. | 01.01. 2023 |  | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Шолоховского городского поселения, управления муниципальным долгом Шолоховского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Ярош Н.Б. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Шолоховского городского поселения | Ярош Н.Б. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»    за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего | 12806,2 | 12663,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 12806,2 | 12663,5 |
| Подпрограмма 1 | # Долгосрочное финансовое планирование | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | # Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 12806,2 | 12663,5 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 12806,2 | 12663,5 |
| Основное мероприятие | # Обеспечение деятельности финансового органа Шолоховского городского поселения | всего | 12806,2 | 12663,5 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 12806,2 | 12663,5 |
| Подпрограмма 3 | # Управление муниципальным долгом Шолоховского городского поселения | всего | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

Реализация мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Управление муниципальными финансами» направлена на эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами, что является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.

Муниципальная программа является «обеспечивающей», то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации, обеспечивая значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей.

В 2023 году в рамках муниципальной программы плановые назначения составили  12806,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 12663,5 тыс. рублей или 98,9% из них: расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального образования составили 11137,2 тыс. руб.; на обеспечение деятельности работников – 671 тыс. руб.,  расходы на дополнительное образование и повышение квалификации работников администрации - 19,3 тыс.руб., межбюджетные трансферты – 836,0 тыс. руб.

По данной программе отражаются расходы на содержание и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Администрации Шолоховского городского поселения.

Главный    специалист                                                                    Я.В. Гуреева