РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2025 № 64

р.п. Шолоховский

О внесении изменений в постановление

Администрации Шолоховского городского поселения от 30.11.2018 № 277 «Об утверждении муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие культуры»

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие культуры», Администрация Шолоховского городского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление Администрации Шолоховского городского поселения от 30.11.2018 № 277 «Об утверждении муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие культуры» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения Ярош Н.Б.

## Глава Администрации

## Шолоховского городского поселения                                          О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 05.03.2025 № 64

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шолоховского городского поселения «Развитие культуры»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Развитие культуры»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Шолоховского городского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Развитие культуры» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Основой инфраструктуры культуры Шолоховского городского поселения является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец Культуры р.п. Шолоховский» (МБУК «ДК р.п. Шолоховский»), оказывающее услуги в сфере культуры.

Одной из важнейших задач является привлечение всех слоев населения не только к посещению культурно-массовых мероприятий, но и непосредственному участию в них. В целях успешной и плодотворной работы, МБУК «ДК р.п. Шолоховский» тесно сотрудничает с различными учреждениями поселка: школой МБОУ СОШ № 8, детскими садами, Белокалитвинский технологический техникум, Центром внешкольной работы, школой-интернат, музыкальной школой, автошколой.

МБУК «ДК р.п. Шолоховский» проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, по формированию здорового образа жизни, по работе с детьми, молодёжью, с социально-незащищенными категориями населения, с семьями. Ведется работа по привлечению местных мастеров декоративно-прикладного искусства и самодеятельными художниками к сотрудничеству - организовываются выставки талантливых мастеров.

Число клубных формирований в Шолоховском городском поселении в 2023 году составило 26, а количество их участников – 686. Учреждением культурно-досугового типа проведено 319 мероприятий.

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры.

Число общедоступных библиотек на 01.01.2024 года составило 2 единиц.

Библиотечное обслуживание получает более 2,1 тыс. пользователей в Шолоховской поселковой библиотеке МБУК Белокалитвинского района "МЦРБ". Книжный фонд составляет свыше 21,2 тыс. экземпляров,

Реализация муниципальной Программы позволит обеспечить источник финансирования по мероприятиям в сфере культуры, сохранения культурного наследия.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Шолоховского городского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области и Белокалитвинского района, в том числе:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

Областным законом от 03.11.2017 № 1217-ЗС «О развитии библиотечного дела в Ростовской области»;

постановлением Правительства Ростовской области от 14.03.2022 № 163 «Об утверждении региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области».

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в сфере культуры, определены следующие цели:

возможности для самореализации и развития талантов;

сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

комфортная и безопасная среда.

В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

Приоритетные направления развития сфер культуры также определены:

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Стратегией развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р;

Стратегией социально-экономического развития Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Шолоховского городского поселения от 20.06.2022 №52.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь муниципальной программы с постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров, включения мероприятий и показателей, предусмотренных в государственной программой Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры основными задачами являются:

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Шолоховского городского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом

сохранение исторического и культурного наследия Шолоховского городского поселения;

развитие театрального, музыкального и хореографического искусства;

развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства.

II. ПАСПОРТ

Муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Развитие культуры»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Снисаренко Ольга Павловна, глава Администрации Шолоховского городского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Отдел экономики и финансов Администрация Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации государственной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Шолоховского городского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 113 671,2 тыс. рублей: этап I: 73 031,3 тыс. рублей; этап II: 40 639,9 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 23.10.2023 № 744 |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Шолоховского городского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | КПМ | возрастание | тысяч единиц | статистический | 59,9 | 2019 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 78,0 | Стратегия социально-экономического развития Шолоховского городского поселения на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Шолоховского городского поселения от 20.03.2022 № 52 |  | Отдел экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 год | информа-ционная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

### 2.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Шолоховского городского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | КПМ | тысяч единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | 73,0 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3.Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» Ответственный за реализацию: отдел экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения. Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | Созданы условия для развития муниципальных учреждений Шолоховского городского поселения в сфере культуры | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципального учреждения Шолоховского городского поселения в сфере культуры; созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг муниципального учреждения Шолоховского городского поселения в сфере культуры - МБУК «ДК р. п. Шолоховский» за счет укрепления материально-технической базы, проведения строительных и ремонтных работ, включая разработку необходимой документации; | ### число посещений культурных мероприятий; |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» Ответственный за реализацию: отдел экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения. Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.2.1 | Обеспечение выполнения мероприятий по развитию библиотечного дела | перечисление денежных средств в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области культуры | ### увеличение числа посещений библиотек |

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | 2027 год | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Развитие культуры» (всего), в том числе: | ### 16463,3 | ### 12331,5 | ### 11845,1 | ### 40639,9 |
|  | областной бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | федеральный бюджет | ### - | ### - | ### - | ### - |
|  | местный бюджет | ### 16463,3 | ### 12331,5 | ### 11845,1 | ### 40639,9 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | ### 11907,0 | ### 9669,1 | ### 9182,7 | ### 30758,8 |
|  | местный бюджет | ### 11907,0 | ### 9669,1 | ### 9182,7 | ### 30758,8 |
|  | внебюджетные источники | ### - | ### - | ### - | ### - |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» (всего), в том числе: | 4556,3 | ### 2662,4 | ### 2662,4 | ### 9881,1 |
|  | местный бюджет | 4556,3 | ### 2662,4 | ### 2662,4 | ### 9881,1 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Шолоховского городского поселения (Ярош Наталья Борисовна, начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Шолоховского городского поселения | – | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Развитие культуры» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справоч-но) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Шолоховского городского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | возраста-ние | КПМ | тыс. единиц | 59,9 | 2019 | 73,0 |  | 74,0 | 75,0 | 78,0 | МБУК Шолоховский ДК | – |
| 1.2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | возраста-ние | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | МБУК Шолоховский ДК |  |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия ### для развития муниципальных учреждений Шолоховского городского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждениям культуры Шолоховского городского поселения | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Шолоховского городского поселения | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | ### Х | 11907,0 | 9669,1 | 9182,7 | 30758,8 |
|  | местный бюджет |  | 11907,0 | 9669,1 | 9182,7 | 30758,8 |
|  | внебюджетные источники |  | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» (всего), в том числе: | ### Х | 11907,0 | 9669,1 | 9182,7 | 30758,8 |
|  | местный бюджет (всего) | Х | 11907,0 | 9669,1 | 9182,7 | 30758,8 |
|  |  | ### 951 0801 0440100590 610 | 11907,0 | 9669,1 | 9182,7 | 30758,8 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Шолоховского городского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Шолоховского городского поселения» | Х | Отдел экономики и финансов Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения), Игнатенкова О.А.-директор МБУК Шолоховский ДК | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2025 г. | Отдел экономики и финансов Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения); МБУК Шолоховский ДК (директор МБУК Шолоховский ДК – Игнатенкова О.А.) | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | информационная система отсутствует |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 28 ноября 2025 г. | МБУК Шолоховский ДК (директор МБУК Шолоховский ДК – Игнатенкова О.А.) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Оплата произведена» | 28 декабря 2025 г. | Отдел экономики и финансов Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения) | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2026 г. | Отдел экономики и финансов Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения); МБУК Шолоховский ДК (директор МБУК Шолоховский ДК – Игнатенкова О.А.) | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | информационная система отсутствует |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.5 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 28 ноября 2026 г. | МБУК Шолоховский ДК (директор МБУК Шолоховский ДК – Игнатенкова О.А.) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.1.6 «Оплата произведена» | 28 декабря 2026 г. | Отдел экономики и финансов Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения) | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2027 г. | Отдел экономики и финансов Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения); МБУК Шолоховский ДК (директор МБУК Шолоховский ДК – Игнатенкова О.А.) | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | информационная система отсутствует |
| 1.1.8 | Контрольная точка 1.1.8 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского района» | 28 ноября 2027 г. | МБУК Шолоховский ДК (директор МБУК Шолоховский ДК – Игнатенкова О.А.) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.1.9 | Контрольная точка 1.1.9 «Оплата произведена» | 28 декабря 2027 г. | Отдел экономики и финансов Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения) | справка отдела культуры Белокалитвинского района | информационная система отсутствует |

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Шолоховского городского поселения (Ярош Наталья Борисовна, начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Шолоховского городского поселения | – | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Развитие культуры» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убы-вания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справоч-но) |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перечисление денежных средств в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области культуры |  | отсутствует | КПМ | ### процент | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | Администрация Шолоховского городского поселения | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | ### оказание услуг (выполнение работ) | ### комплектованию книжных фондов библиотек | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 0 | ### 0 |
| ### 2.1. | ### Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области культуры » | Иные мероприятия (результаты) | Мероприятие предусматривает обеспечение качественного и своевременного исполнения обязательств в соответствии с заключенным соглашением в области культуры | ### единиц | ### 2 | ### 2023 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

### 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Развитие библиотечного дела» (всего), в том числе: | ### Х | 4556,3 | 2662,4 | 2662,4 | 9881,1 |
|  | местный бюджет: |  | 4556,3 | 2662,4 | 2662,4 | 9881,1 |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 2.1. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (всего), в том числе: | ### Х | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 1440,0 |
|  | местный бюджет: | ### Х | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 1440,0 |
|  |  | ### 951 0801 0440228590 540 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 1440,0 |
| 1.2 | ### Мероприятие (результат) 2.2. Приобретение основных средств (иные межбюджетные трансферты), в том числе: | ### Х | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 |
|  | местный бюджет (всего) | ### Х | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 |
|  |  | ### 951 0801 0440229500 540 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 |
| 1.3 | ### Мероприятие (результат) 2.3. Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области культуры», в том числе: | ### Х | 3816,3 | 2182,4 | 2182,4 | 8181,10 |
|  | местный бюджет (всего) | ### Х | 3816,3 | 2182,4 | 2182,4 | 8181,10 |
|  |  | ### 951 0801 0440287020 540 | 3816,3 | 2182,4 | 2182,4 | 8181,10 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» | Х | Отдел экономики и финансов Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение по переданным полномочиям в области культуры на комплектование книжных фондов библиотек» | не позднее даты утверждения решения о бюджете Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период | Отдел экономики и финансов Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения) | Соглашение по переданным полномочиям в области культуры | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Шолоховского городского поселения Администрации Белокалитвинского района в области культуры на комплектование книжных фондов библиотек» | Согласно графика перечисле-ний | Отдел экономики и финансов Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области культуры |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Заключено соглашение по переданным полномочиям в области культуры» | не позднее даты утверждения решения о бюджете Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период | Отдел экономики и финансов Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения) | Соглашение по переданным полномочиям в области культуры | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | Согласно графика перечислений | Отдел экономики и финансов Шолоховского городского поселения (Ярош Н.Б., начальник отдела экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения) | платежное поручение | информационная система отсутствует |