РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2025 № 101

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2024 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной безопасности» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                          О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 27.03.2024 № 101

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024 год (за весь период реализации программы)

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | ## тысяч чел | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
|  |  | ## проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 5 | 1 | 1 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный испол нитель (ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции мероприя тия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | оконча ния реализа ции |  | начала реализа ции |  | оконча ния реализа ции |  | Запланирован ные (тыс. руб) |  | достигну тые (тыс. руб) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Тимошина О.Г. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 88,6 |  | 32,6 |  |  |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (обучение специалистов по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций) | Тимошина О.Г. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  |
| 2.2 | Расходы на противоклещевую обработку | Тимошина О.Г. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 36,3 |  | 36,2 |  |  |
| 2.3 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Шолоховского городского поселения бюджету Белокалитвинского района на содержание и организацию деятельности аварийно- спасательных формирований на территории Шолоховского городского поселения | Ярош Н.Б. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 |  | 826,7 |  | 826,7 |  |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

за  2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | всего | 953,2 | 897,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 953,2 | 897,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Пожарная безопасность» | всего | 88,6 | 32,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 88,6 | 32,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 864,6 | 864,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 864,6 | 864,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

В 2024 году на территории Шолоховского городского поселения были реализованы ряд мероприятий в рамках исполнения муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»:

По подпрограмме «Пожарная безопасность»

-проведены мероприятия по страхованию добровольных пожарных на сумму 1,1 тыс.руб.

- приобретены средства противопожарной защиты (2 пожарных щита в комплекте) и опрыскиватели для использования при пожаротушении – 31,5тыс.руб.

По подпрограмме «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

- на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного формирования из бюджета Шолоховского городского поселения направлено 826,7 тыс. руб., плановые назначения исполнены в полном объеме;

- на обучение специалистов по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2024 года направлено 1,6 тыс. рублей.

- на противоклещевую обработку общественных территорий в Шолоховском городском поселении израсходовано 36,2 тыс. руб.

В процессе проведения оценки эффективности реализации программных мероприятий за 2024 год установлено, что средства, запланированные на реализацию программы израсходованы на 94,1%, достигнутые результаты соответствуют плановым значениям, произведенные расходы средств местного бюджета соответствуют объемам запланированных бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, при приобретении средств противопожарной защиты образовалась экономия бюджетных средств в размере  56 тыс.руб.

Главный  специалист                                                               Я.В. Гуреева