РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2025 № 105

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                        О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 27.03.2025 № 105

Отчет реализации муниципальной программы за 2024 год (за весь период реализации программы)

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответст венный исполнитель (ФИО) | Результат реализа ции мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактичес кая дата окончания реализации мероприя тия, наступления контроль ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрак тов на отчет ную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Преду-смотрено Муни-ципаль ной программой | факт на отчет ную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Шолоховском городском поселении» | Тимошина О.Г. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1400,0 | 1400,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ликвидация несанкциони-рованных свалок |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1400,0 | 1400,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материаль-ными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения» | Тимошина О.Г. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1400,0 | 1400,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   за  2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 1400,0 | 1400,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | инициативные платежи | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | всего | # 1400,0 | 1400,0 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | инициативные платежи | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 1400,0 | 1400,0 |
| Подпрограмма 2 | # «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения» | всего | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | инициативные платежи | # 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 0,0 | 0,0 |

Главный   специалист	Я.В. Гуреева

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 01.12.2022г. № 283 (Далее-Программа).

Основная цель Программы - снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем.

Основные задачи Программы:

- обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- оценка состояния окружающей среды с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды.

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Шолоховского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2024 году было запланированные средства в размере 1400,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме

- по мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок» плановое назначение 1400 тыс. руб. выполнено в размере 1400 тыс. руб.

Выполнение Программы составило 100 процентов. Мероприятия выполнены в пределах фактически предъявленных расходов. Муниципальная Программа Шолоховского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  является эффективной.

Главный   специалист                                                                    Я.В. Гуреева