РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.03.2025 № 98

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

за 2024 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 №57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                          О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от  27.03.2025  № 98

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024 год (за весь период реализации программы)

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 18,5 | 18,9 | 18,9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 46,8 | 46,7 | 46,7 |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт; | ед. | 13 | 13 | 9 |  |
| Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; | % | 34,3 | 34,6 | 34,6 |  |
| Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | % | 100 | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) |  | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению содержания муниципального жилого фонда (Уплата взносов в Фонд капитального ремонта за муниципальные квартиры) | Тимошина О.Г. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 621,0 | 600,8 |  |  |
| 1.2 | Предоставление мер государственной поддержки ремонта МКД товариществам собственников жилья | Тимошина О.Г. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Тимошина О.Г. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 3" Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами | Тимошина О.Г. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 148,0 | 148,0 |  |  |
| 3.2 | Обустройство точек тко, изготов-ление технической документации | Тимошина О.Г. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3 | Расходы на ПСД по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Тимошина О.Г. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 4" Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Тимошина О.Г. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 36453,4 | 36453,2 |  |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

за  2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» | всего | 37222,4 | 37202,0 |
|  |  | областной бюджет | 36088,8 | 36088,7 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1133,6 | 1113,3 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Уплата взносов в Фонд капитального ремонта за муниципальные квартиры | всего | 621,0 | 600,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 621,0 | 600,8 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения» |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на текущий и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения " |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на развитие материальной базы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами | всего | 148,0 | 148,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 148,0 | 148,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Обустройство точек тко, изготовление технической документации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Расходы на ПСД по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | всего | 36453,4 | 36453,2 |
|  |  | областной бюджет | 36088,8 | 36088,7 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 364,6 | 364,5 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

На территории Шолоховского городского поселения 153 многоквартирных дома. В 9,2% (14 МКД) от общего количество многоквартирных домов выбран способ управления и определена управляющая организация ООО «Монолит», ООО «УК Белокалитвинская» - 50 МКД (32,7%), ООО «Стройком» - 4 МКД (2,6%), в 18,9% (29 МКД) управление осуществляется ТСЖ (ТСЖ «Центральное», ТСЖ «Южное», ТСЖ «Восток», ТСЖ «Вест», ТСЖ «Наш дом», ТСЖ «Альянс», ТСЖ «Шанс», ТСН «Восток» ). В 2024 году собственниками 56 МКД (36,6%) реализован непосредственный способ управления, заключены договоры обслуживания МКД с ООО «Монолит».

В целях создания комфортных условий проживания населения на территории муниципального образования, разработана и реализуется муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения».  В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении» направлены средства на уплату взносов на капитальный ремонт МКД (за муниципальное жилье) в сумме 600,8 тыс. рублей при плановых назначениях 621,0 тыс. рублей,  исполнение составляет 96,7%.

По плану мероприятий подпрограммы 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения» приобретены 10 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов на сумму 148,0 тыс.руб.

В подпрограмме 4 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» отражены мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в сумме 36453,2 тыс.руб, из них 36088,7тыс.руб. за счет областного бюджета.

Средства, запланированные на реализацию Программы израсходованы на 99,9%, таким образом, основные цели и задачи Программы 2024 года достигнуты.

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Шолоховского городского поселения. Фактические значения показателей Программы соответствуют плановым назначениям.

Главный  специалист                                                                    Я.В Гуреева