- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2025 № 137

- р. п. Шолоховский

О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения от 01.12.2022 № 283 «Об утверждении муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» Администрация Шолоховского городского поселения  постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Шолоховского городского поселения  от 01.12.2022 года №283 «Об утверждении муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения О.Г. Тимошину.

| - Глава Администрации Шолоховского городского поселения | О.П. Снисаренко |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского

поселения

от 23.04.2025 № 137

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

Основная цель муниципальной программы - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов. В рамках достижения цели реализуются мероприятия по снижению общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; созданию комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами; сокращению несанкционированных сбросов; обеспечению сохранения зеленых насаждений Шолоховского городского поселения, их охрана и защита: увеличению площади зеленых насаждений; по предотвращению незаконных рубок зеленых насаждений; экологическому просвещению, организации системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

С целью улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Шолоховского городского поселения выполняются мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. Ведутся работы по повышению качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО).

Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами предусматривает реализацию мероприятий по охвату населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, развитие материальной базы  в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обустройство и содержание мест скопления твёрдых коммунальных отходов.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Шолоховского городского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Шолоховского городского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

повышение уровня экологического просвещения и образования населения;

повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Шолоховского городского поселения  на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Шолоховского городского поселения от 20.06.2022 №52 (далее - Стратегия).

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ

Российской Федерации и Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области " Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» ", утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 15 октября 2018 г. № 638, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

оценка состояния окружающей среды с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды. В качестве способа решения данной задачи предусматривается проведение мероприятий, направленных на: формирование ответственного отношения к природе; росту уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения;

повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

ликвидация несанкционированных свалок в границах населенного пункта.

II. Паспорт

муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Снисаренко О.П. – Глава Администрации Шолоховского городского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина Ольга Георгиевна – заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов; повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 9 747,4 тыс. рублей: этап I: 3 572,5 тыс. рублей; этап II: 6 174,9 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 №638. |

1. Основные положения

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра- вочно) |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора | ОМСУ | возраста-ние | единиц | статистический | 35 | 2024 | 35 | 35 | 35 | 35 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения | - |  |
|  | 2. Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; | ОМСУ | возраста-ние | % | статистический | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Стратегия социально-экономического развития Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района на период до 2030 года | сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения |  |

### Примечание

### Используемые сокращения:

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п |  | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Шолоховского городского поселения» ### Куратор – Тимошина Ольга Георгиевна заведующие сектором муниципального хозяйства. ### Ответственный за реализацию: Администрация Шолоховского городского поселения. Срок реализации: 2019 – 2030 годы |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Улучшена экологическая обстановка на территории Шолоховского городского поселения путем ликвидации свалок и рекультивации территорий | рекультивированы загрязненные земельные участки (полигоны ТКО) | качество окружающей среды |
| 1. Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах поселения |  | Ликвидированы несанкционированные свалки в границах поселения | Качество окружающей среды |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Созданы условия для повышения качества предоставления услуг населению по сбору твёрдых бытовых отходов |  | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Шолоховского городского поселения | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | 3174,9 | 1500,0 | 1500,0 | 6174,9 |
|  | Местный бюджет | 1994,4 | 1500,0 | 1500,0 | 4994,4 |
|  | Областной бюджет | 1180,5 | 0,0 | 0,0 | 1180,5 |
| 1 | Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Шолоховского городского поселения» (всего), в том числе: | 1254,9 | 0,0 | 0,0 | 1254,9 |
|  | Местный бюджет | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 74,4 |
|  | Областной бюджет | 1180,5 | 0,0 | 0,0 | 1180,5 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения» (всего), в том числе: | 1920,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4920,0 |
|  | Местный бюджет | 1920,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4920,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и

вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения»

1. Основные положения

| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина О.Г. – заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Связь с муниципальной программой Шолоховского городского поселения | - | муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидированы несанкционированные свалки в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора | возрастаю-щий | КПМ | единиц | 35 | 2024 | 35 | 35 | 35 | 35 | Сектор муниципаль-ного хозяйства | - |

Примечание

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидированы несанкционированные свалки в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество ликвидирован-ных свалочных очагов и навалов мусора | КПП | единиц | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | 35 |

Примечание

Используемые сокращения:

КПМ - комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидированы несанкционированные свалки в границах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | оказание услуг (выполнение работ) | Ликвидация несанкционированных свалок | единиц | 35 | 2024 | 35 | 35 | 35 | 35 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Ликвидированы несанкционированные свалки в границах поселения» (всего), в том числе: | Х | 1920,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4920,0 |
|  | местный бюджет (всего): |  | 1920,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4920,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) «Ликвидация несанкционированных свалок», в том числе: | Х | 1920,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4920,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 951 0605 1240186020 240 | 1920,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4920,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Шолоховского городского поселения иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидированы несанкционированные свалки в границах поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Ликвидация несанкционированных свалок» | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина О.Г. – заведующий сектором муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг | апрель 2025 июнь 2025 апрель 2026 июнь 2026 апрель 2027 июнь 2027 | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина О.Г. – заведующий сектором муниципального хозяйства) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг | май 2025 июнь 2025 июль 2025 август 2025 май 2026 июнь 2026 июль 2026 август 2026 май 2027 июнь 2027 июль 2027 август 2027 | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина О.Г. – заведующий сектором муниципального хозяйства) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Произведена оплата за оказанные услуги (работы) | май 2025 июнь 2025 июль 2025 август 2025 май 2026 июнь 2026 июль 2026 август 2026 май 2027 июнь 2027 июль 2027 август 2027 | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина О.Г. – заведующий сектором муниципального хозяйства) | платёжное поручение | нет информационной системы |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина О.Г. – заведующий сектором муниципального хозяйства) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Шолоховского городского поселения | - | муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления услуг населению по сбору твёрдых бытовых отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных мест складирования твёрдых бытовых отходов | возрастаю-щий | КПМ | единиц | - | 2024 | - | - | - | - | сектор куммуналь-ного хозяйства | - |
|  | Количество приобретённых контейнеров | возрастаю-щий | КПМ | единиц | 10 | 2024 | 80 | - | - | - | сектор куммуналь-ного хозяйства | - |

Примечание

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления услуг населению по сбору твёрдых бытовых отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных контейнерных площадок | КПМ | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество приобретённых контейнеров | КПМ | единиц | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 80 |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления услуг населению по сбору твёрдых бытовых отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание, обустройство и содержание контейнерных площадок, изготовление технической документации | оказание услуг (выполнение работ) | создание, обустройство и содержание контейнерных площадок, изготовление технической документации | единиц | - | 2024 | - | - | - | - |
|  | Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд | приобретение контейнеров | единиц | 10 | 2024 | 80 | - | - | - |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | Х | 1254,9 | - | - | 1254,9 |
|  | местный бюджет: |  | 74,4 | - | - | 74,4 |
|  | областной бюджет |  | 1180,5 | - | - | 1180,5 |
| 2 | Мероприятие (результат) «Создание, обустройство и содержание контейнерных площадок, изготовление технической документации», в том числе: |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие (результат) «Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» (всего), в том числе: | Х | 1254,9 | - | - | 1254,9 |
|  | местный бюджет, из них: | Х | 74,4 | - | - | 74,4 |
|  |  | 951 0502 1240228770 244 | 9,6 | - | - | 9,6 |
|  |  | 951 0502 12202S4810 244 | 64,8 | - | - | 64,8 |
|  | областной бюджет, из них | 951 0502 12202S4810 244 | 1180,5 | - | - | 1180,5 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления услуг населению по сбору твёрдых бытовых отходов» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Создание, обустройство и содержание контейнерных площадок, изготовление технической документации к» | Х | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района (Атмашкина Т.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района) | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг | июнь 2025 июнь 2026 июнь 2027 | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина О.Г. – заведующий сектором муниципального хозяйства) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка оказанных услуг | июль 2025 август 2025 июль 2026 август 2026 июль 2027 август 2027 | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина О.Г. – заведующий сектором муниципального хозяйства) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Произведена оплата за оказанные услуги (работы) | июль 2025 август 2025 июль 2026 август 2026 июль 2027 август 2027 | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина О.Г. – заведующий сектором муниципального хозяйства) | платёжное поручение | нет информационной системы |
|  | Мероприятие (результат) 1.2. «Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг | апрель 2025 сентябрь 2025 апрель 2026 сентябрь 2026 апрель 2027 сентябрь 2027 | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина О.Г. – заведующий сектором муниципального хозяйства) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2. Произведена приемка оказанных услуг | май 2025 сентябрь 2025 май 2026 сентябрь 2026 май 2027 сентябрь 2027 | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина О.Г. – заведующий сектором муниципального хозяйства) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3. Произведена оплата за оказанные услуги (работы) | май 2025 сентябрь 2025 май 2026 сентябрь 2026 май 2027 сентябрь 2027 | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения (Тимошина О.Г. – заведующий сектором муниципального хозяйства) | платёжное поручение | нет информационной системы |

Главный специалист                                                                                                   Я.В. Гуреева