### Утверждено

### распоряжением Администрации

### Шолоховского городского поселения

### от 22.10.2019 №110

внесение изменений План

реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Шолоховском городском поселении» | Ярош Наталья Борисовна |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Шолоховском городском поселении | Ярош Наталья Борисовна | Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих | 31.12.2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» | Ярош Наталья Борисовна |  | X | 1032,3 | 0,0 | 0,0 | 1032,3 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Шолоховского городского поселения | Ярош Наталья Борисовна | Подготовка каталога социально-бытовых проблем | 31.12.2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Шолоховского городского поселения | Ярош Наталья Борисовна | Соблюдение норм федерального и областного законода-тельства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | 31.12.2019 г. | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 70,9 | 0,0 |
| 2.1.3 | Развитие и обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры) | Ярош Наталья Борисовна | Обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | 31.12.2019 г. | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 465,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Реализация направления расходов (уплата налогов и сборов) | Ярош Наталья Борисовна | Соблюде-ние норм налогового законода-тельства, реализация расходов в рамках подпрограммы | 31.12.2019 г. | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 112,5 | 0,0 |
| 2.1.5 | Мероприятия по диспансеризации | Ярош Наталья Борисовна |  | 31.12.2019 г. | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 0,0 |
| 2.1.6 | иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Ярош Наталья Борисовна |  | 31.12.2019 г. | 100,2 | 0,0 | 0,0 | 100,2 | 0,0 |
| 2.1.7 | Расходы на проведение ремонта зданий органов местного самоуправления | Ярош Наталья Борисовна |  | 31.12.2019 г. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 1032,3 | 0,0 | 0,0 | 1032,3 | 0,0 |

------------------------------------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.