РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2018 №_276

р.п. Шолоховский

Об утверждении муниципальной

программы Шолоховского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 14.09.2018 № 185 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрации Шолоховского городского поселения

постановляет:

- Утвердить муниципальную программу Шолоховского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»  согласно приложению № 1.

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Шолоховского городского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Шолоховского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Шолоховского

городского поселения	М.Б. Казаков

Верно:

Главный специалист	Я.В. Гуреева

Приложение№1

к постановлению

Администрации Шолоховского городского поселения

от__30.11.2018 № _276___

Паспорт

Муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Шолоховского городского поселения»

| Наименование Муниципальной программы Шолоховского городского поселения |  | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы Шолоховского городского поселения |  | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения |
| Соисполнители Муниципальной программы |  | отсутствуют |
| Участники Муниципальной программы Шолоховского городского поселения |  | организации коммунального комплекса; управляющие организации; товарищества собственников жилья (далее ТСЖ); собственники помещений в многоквартирных домах; организации, определенные по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках мероприятий Программы |
| Подпрограммы Муниципальной программы Шолоховского городского поселения |  | Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении; Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения; Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения; Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения. |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной программы Шолоховского городского поселения |  | отсутствуют |
| Цель Муниципальной программы Шолоховского городского поселения |  | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Шолоховского городского поселения обеспечение населения Шолоховского городского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| Задачи Муниципальной программы Шолоховского городского поселения |  | увеличение объёма капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности; эффективное управление многоквартирными домами; повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; повышение качества теплоснабжения; обеспечение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах водоснабжения и водоотведения; повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы Шолоховского городского поселения |  | доля многоквартирных домов в целом по Шолоховскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья; уровень износа коммунальной инфраструктуры; доля воды, поставляемой организациями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования; степень обеспеченности населения услугами водоснабжения в % отношении к общему количеству населения; охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов в % отношении к общему количеству населения; доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы Шолоховского городского поселения |  | Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Сроки реализации: 2019–2030 годы |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Шолоховского городского поселения |  | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Шолоховского городского поселения составляет 4 786,3 тыс. рублей, в том числе:. год; всего; местный бюджет. 2019; 584,3; 584,3. 2020; 382,0; 382,0. 2021; 382,0; 382,0. 2022; 382,0; 382,0. 2023; 382,0; 382,0. 2024; 382,0; 382,0. 2025; 382,0; 382,0. 2026; 382,0; 382,0. 2027; 382,0; 382,0. 2028; 382,0; 382,0. 2029; 382,0; 382,0. 2030; 382,0; 382,0. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы Шолоховского городского поселения |  | повышение удовлетворенности населения Шолоховского городского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; |

Паспорт

Подпрограммы1

«Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении»

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения |
| Участники подпрограммы | – | управляющие организации; товарищества собственников жилья (далее ТСЖ); собственники помещений в многоквартирных домах; организации, определенные по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках мероприятий подпрограммы |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | улучшение технического состояния многоквартирных домов; создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами |
| Задачи подпрограммы | – | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир; развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами; создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами; информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Шолоховского городского поселения составляет 4 584,0 тыс. рублей, в том числе:. год; всего; местный бюджет. 2019; 382,0; 382,0. 2020; 382,0; 382,0. 2021; 382,0; 382,0. 2022; 382,0; 382,0. 2023; 382,0; 382,0. 2024; 382,0; 382,0. 2025; 382,0; 382,0. 2026; 382,0; 382,0. 2027; 382,0; 382,0. 2028; 382,0; 382,0. 2029; 382,0; 382,0. 2030; 382,0; 382,0. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ |

Паспорт

Подпрограммы2

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Шолоховского городского поселения; организации коммунального комплекса; организации, определенные по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках мероприятий подпрограммы |
| Програмно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; изготовление схемы водоснабжения. |
| Задачи подпрограммы | – | повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; обеспечивание финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах водоснабжения и водоотведения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Шолоховского городского поселения составляет 102,3 тыс. рублей, в том числе:. год; всего; местный бюджет. 2019; 102,3; 102,3. 2020; 0,0; 0,0. 2021; 0,0; 0,0. 2022; 0,0; 0,0. 2023; 0,0; 0,0. 2024; 0,0; 0,0. 2025; 0,0; 0,0. 2026; 0,0; 0,0. 2027; 0,0; 0,0. 2028; 0,0; 0,0. 2029; 0,0; 0,0. 2030; 0,0; 0,0. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения района уровнем коммунального обслуживания; обеспечение населения питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности; изготовление схемы водоснабжения |

Паспорт

Подпрограммы 3

«Формирование комплексной системы управления отходами и

вторичными материальными ресурсами на территории

Шолоховского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Шолоховского городского поселения; организации, определенные по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках мероприятий подпрограммы |
| Програмно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО) |
| Задачи подпрограммы | – | повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами обустройство мест накопления тко. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Шолоховского городского поселения составляет 100,0 тыс. рублей, в том числе:. год; всего; местный бюджет. 2019; 100,0; 100,0. 2020; 0,0; 0,0. 2021; 0,0; 0,0. 2022; 0,0; 0,0. 2023; 0,0; 0,0. 2024; 0,0; 0,0. 2025; 0,0; 0,0. 2026; 0,0; 0,0. 2027; 0,0; 0,0. 2028; 0,0; 0,0. 2029; 0,0; 0,0. 2030; 0,0; 0,0. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; |

Паспорт

Подпрограммы4

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | сектор муниципального хозяйства Администрации Шолоховского городского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Шолоховского городского поселения |
| Програмно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задачи подпрограммы | – | – повышение качества теплоснабжения, газоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации – 2019 - 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Шолоховского городского поселения составляет 100,0 тыс. рублей, в том числе:. год; всего; местный бюджет. 2019; 100,0; 100,0. 2020; 0,0; 0,0. 2021; 0,0; 0,0. 2022; 0,0; 0,0. 2023; 0,0; 0,0. 2024; 0,0; 0,0. 2025; 0,0; 0,0. 2026; 0,0; 0,0. 2027; 0,0; 0,0. 2028; 0,0; 0,0. 2029; 0,0; 0,0. 2030; 0,0; 0,0. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения Шолоховского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. |

Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основной целью Муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Шолоховского городского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

эффективное управление многоквартирными домами;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

изготовление схемы водоснабжения Шолоховского городского поселения

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Шолоховского городского поселения

««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Шолоховского городского поселения

««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 46,6 | 46,5 | 46,6 |  |  | 46,7 |  |  | 46,8 |  |  | 46,7 |  |  | 46,6 |  | 46,7 |  | 46,8 |  | 46,6 | 46,7 | 46,8 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт; | ед. | 1 | 2 | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене; | % | 34,8 | 34,5 | 34,8 |  |  | 34,2 |  |  | 34,3 |  |  | 34,6 |  |  | 34,3 |  | 34,2 |  | 34,2 |  | 34,2 | 34,2 | 34,1 |
| Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | % | 80 | 90 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма ««Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | - | 15,2 |  |  | 16,0 |  |  | 15,0 |  |  | 13,6 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Шолоховского городского поселения

««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, 
муниципальной программы Шолоховского городского поселения ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредст венный результат (краткое описание) | Последст вия не реализации основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в Шолоховском городском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» |  | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | Не достижение запланированных показателей |  |
| 1.2 | Использование автоматизированной информационной системы "Открытое ЖКХ" |  | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 |  |  |  |
| 1.3 | Уплата взносов на проведение капитального ремонта муниципальных помещений в МКД |  | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 |  |  |  |
| Подпрограмма 2«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммуналь ного обслужива ния, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределе нии коммуналь ных ресурсов | Не достижение запланированных показателей |  |
| 2.2 | текущий и капитальный ремонт существующих источников водоснабжения. |  | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Не достижение запланированных показателей |  |
| 2.3 | Изготовление схемы водоснабжения |  | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Не достижение запланированных показателей |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на Территории Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение мусоровозов |  | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Не достижение запланированных показателей |  |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Изготовление схемы теплоснабжения | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Не достижение запланированных показателей |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Шолоховского городского поселения

««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГР БС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» | всего в том числе: | - | – | – | –– | 4786,3 | 584,3 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 |
|  | Администрации Шолоховского городского поселения | - | – | – | –– | 4786,3 | 584,3 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 |
| Подпрограмма 1 «»Развитие жилищного хозяйства» | Администрации Шолоховского городского поселения | - | – | – | –– | 4584,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Уплата взносов в Фонд капитального ремонта за муниципальные квартиры | Администрации Шолоховского городского поселения | - | – | – | –– | 4584,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 |
| Подпрограмма 2 Развитие водо-снабжения, водо-отведения и очистки сточных вод Шоло-ховского городского поселения | Администрации Шолоховского городского поселения | - | – | – | –– | 102,3 | 102,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.Изготовление схемы водоснабжения | Администрации Шолоховского городского поселения | - | – | – | –– | 102,3 | 102,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными мате-риальными ресурсами на территории Шоло-ховского городского поселения» | Администрации Шолоховского городского поселения |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.. Обустройство точек тко, изготовление технической документации | Администрации Шолоховского городского поселения |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» | Администрации Шолоховского городского поселения |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Изготовление схемы теплоснабжения. | Администрации Шолоховского городского поселения |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Шолоховского городского поселения

««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» | всего | 4786,3 | 584,3 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4786,3 | 584,3 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «»Развитие жилищного хозяйства»» | всего | 4584,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4584,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 | 382,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие водо-снабжения, водо-отведения и очистки сточных вод Шоло-ховского городского | всего | 16117,9 | 2166,6 | 1236,3 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15204,0 | 1252,7 | 1236,3 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 | 1271,5 |
|  | областной бюджет | 913,9 | 913,9- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными мате-риальными ресурсами на территории Шоло-ховского городского поселения» | всего | 102,3 | 102,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 102,3 | 102,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения» | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Шолоховского городского поселения

от __.__.2018  №___

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации

Шолоховского городского поселения, признанных утратившими силу

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №14 от 17.01.2014 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №46 от 13.02.2014 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №65 от 03.04.2014 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №98 от 22.05.2014 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №162 от 07.10.2014 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №222 от 17.11.2014 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №7 от 15.01.2015 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №76 от 13.04.2015 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №98 от 13.05.2015 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №133 от 10.06.2015 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №159 от 07.07.2015 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №230 от 05.10.2015 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №17 от 29.01.2016 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №2 от 10.01.2017 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №13 от 16.01.2018 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №213 от 04.10.2018 «О внесении изменений в Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №246 от 15.10.2013 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шолоховского городского поселения»».

Главный специалист                                              Я.В. Гуреева