проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___.02.2020 № __

р.п. Шолоховский

об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 №57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                        О.П. Снисаренко

Проект постановления вносит

специалист отдела экономики и финансов                                     Т.П. Синегубова

27.02.2020

Согласовано

Начальник отдела экономики и финансов                                    Н.Б. Ярош

Согласовано

Заведующий сектором муниципального хозяйства	О.Г. Тимошина

Согласовано

Специалист первой категории                                                         Н.В. Гугуева

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от_.02.2020 №__

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2019 год (за весь период реализации программы)

«Управление муниципальным имуществом»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
| 1. | Доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности | % | - | 100 | 100 |  |
| 2. | Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | % | - | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |
| 1. | Доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности | % | - | 100 | 100 |  |
| 2. | Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | % | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Землеустройство» |
| 1. | Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | % | - | 100 | 100 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
| Подпрограмма 1 " Повышение эффективности управления муниципальным имуществом " |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Гугуева Н.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 23,0 | 23,0 |  |
| 1.2 | оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Гугуева Н.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 20,5 | 20,5 |  |
| Подпрограмма 2 «Землеустройство» |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Гугуева Н.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Оценка рыночной стоимости земельных участков | Гугуева Н.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Управление муниципальным имуществом» | всего | 43,5 | 43,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 43,5 | 43,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | всего | 20,5 | 20,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 20,5 | 20,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 1.2 | оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | всего | 23,0 | 23,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 23,0 | 23,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

Муниципальная собственность является экономической основой местного самоуправления и одним из главных рычагов реализации местной социально-экономической политики. В целях реализации основных направлений социально-экономического развития  территории Шолоховского городского поселения разработана и реализуется муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом». Для своевременного выполнения мероприятий программы и достижения ожидаемых результатов ежеквартально проводился анализ и мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы, в результате установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты           невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. В ходе реализации Программы проведены следующие мероприятия:

1. Определение годовой арендной платы земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных пунктов для проведения открытого аукциона:

- ЗУ  с кадастровым номером 61:04:0600012:649, площадью 86060 кв. м, местоположение которого: Ростовская область, р-н Белокалитвинский, р.п. Шолоховский, ул. Октябрьская,1б, разрешённое использование — промышленные предприятия III-V класса опасности – запланировано и израсходовано – 2 ,5 тыс. руб.;

- ЗУ  с кадастровым номером 61:04:0030110:21, площадью 205 кв. м, местоположение которого: Ростовская область, р-н Белокалитвинский, р.п. Шолоховский, расположенного относительно ориентира: примерно на расстоянии 50,0 м. по направлению на северо-запад от земельного участка по ул. Железнодорожная, 2, разрешённое использование — общетоварные склады - запланировано и израсходовано – 2 ,5 тыс. руб.;

- ЗУ  с кадастровым номером 61:04:0030104:12, площадью 1292 кв. м, местоположение которого: Ростовская область, р-н Белокалитвинский, р.п. Шолоховский, ул. Октябрьская, 2-д, разрешённое использование — продовольственные магазины - запланировано и израсходовано – 2 ,5 тыс. руб.              2. Определение ежемесячной рыночной стоимости движимого имущества для заключения договоров аренды на новый срок:

- машины вакуумная КО-503В-2;

- экскаватор одноковшовый  ЭО-2101.

3. Определение начальной цены для проведения  аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене муниципального имущества на следующие объекты (продажа муниципального имущества):

- Нежилое здание (сарай, литер Г)  общей площадью  230,1 кв.м., по адресу:  Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул. Социалистическая,17в.

- Нежилое здание (гараж, литер Г2)  общей площадью  187, кв.м. по адресу:  Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п.Шолоховский, ул. Социалистическая,17в.

-Нежилое здание (гараж, литер Г1)  общей площадью  72,7 кв.м. по адресу:  Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п.Шолоховский, ул. Социалистическая,17в.

- Нежилое здание (сторожка, литер А,а)  общей площадью  26,5 кв.м. по адресу:  Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п.Шолоховский, ул. Социалистическая,17в.

- Нежилое здание  общей площадью  150,0 кв.м. по адресу:  Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул.Октябрьская,7

- Нежилое здание  общей площадью  101,0 кв.м. по адресу:  Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул.Октябрьская,7

- Нежилое здание (уборная) общей площадью  7,4 кв.м. Ростовская область, Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, ул.Октябрьская,7.

Общая стоимость работ по оценке 15,5тыс. руб.

4.Изготовление технических паспортов для постановки объектов недвижимости на учет в Росреестре как бесхозяйных:

-  на внутриквартальный проезд по адресу: рп. Шолоховский, ул.М.Горького,18,20,22,24 - мемориала воинам интернационалистам по адресу: рп. Шолоховский, ул.М.Горького,17П.

5. Изготовление технического паспорта для постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет в Росреестре для принятия в муниципальную собственность выморочного имущества - жилое помещение по адресу: рп. Шолоховский, ул. Советская, д.4 кв.1.

6.Изготовление схемы расположения земельного участка по адресу: рп. Шолоховский, ул.Спортивная,10а.

На выполнение мероприятий по изготовлению технической документации запланированы и израсходованы в полном объеме средства в сумме  20,5 тыс. руб.

Таким образом, основные цели и задачи  Программы 2019 года достигнуты.

Главный  специалист                                                                    Я.В  Гуреева