проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.__.2018 №___

р.п. Шолоховский

Об утверждении муниципальной

программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика»

В соответствии с постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 06.11.2018 № 227 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения», постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 14.09.2018 № 185 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрации Шолоховского городского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика»»  согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Шолоховского городского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Шолоховского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Шолоховского

городского поселения	М.Б. Казаков

Постановление вносит

начальник отдела экономики и финансов                                        Н.Б. Ярош

Приложение

к постановлению

администрации  Шолоховского городского поселения

от__..__.2018 №___

| Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» Паспорт муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная политика |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экономики и финансов Администрации Шолоховского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Шолоховского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Шолоховском городском поселении. 2.Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Шолоховском городском поселении; совершенствование муниципального управления в Шолоховском городском поселении Ростовской области и муниципальной службы Шолоховского городского поселения (далее – муниципальная служба) - формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Администрации Шолоховского городского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - наращивание собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы; - повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Шолоховского городского поселения; - повышение привлекательности муниципальной службы; |
| Целевые показатели муниципальной программы | - доля муниципальных служащих Администрации Шолоховского городского поселения, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих Администрации Шолоховского городского поселения; доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | всего –4 566,3 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 532,9. рублей; в 2020 году – 530,4 тыс. рублей; в 2021 году – 350,3 тыс. рублей; в 2022 году – 350,3 тыс. рублей; в 2023 году - 350,3 тыс. рублей; в 2024 году – 350,3 тыс. рублей; в 2025 году – 350,3 тыс. рублей; в 2026 году – 350,3 тыс. рублей; в 2027 году – 350,3 тыс. рублей; в 2028 году – 350,3 тыс. рублей; в 2029 году – 350,3 тыс. рублей; в 2030 году – 350,3 тыс. рублей; в том числе за счёт средств местного бюджета: в 2019 году – 532,9. рублей; в 2020 году – 530,4 тыс. рублей; в 2021 году – 350,3 тыс. рублей; в 2022 году – 350,3 тыс. рублей; в 2023 году - 350,3 тыс. рублей; в 2024 году – 350,3 тыс. рублей; в 2025 году – 350,3 тыс. рублей; в 2026 году – 350,3 тыс. рублей; в 2027 году – 350,3 тыс. рублей; в 2028 году – 350,3 тыс. рублей; в 2029 году – 350,3 тыс. рублей; в 2030 году – 350,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение эффективности деятельности Администрации поселения; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Шолоховского городского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Шолоховском городском поселении»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Ростовской области | – | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Шолоховском городском поселении» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Шолоховского городского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Шолоховского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности; совершенствование организации муниципальной службы в Шолоховском городском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей |
| Задачи подпрограммы | – | Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; повышение престижа муниципальной службы. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | - доля муниципальных служащих Администрации Шолоховского городского поселения, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих Администрации Шолоховского городского поселения; - доля муниципальных служащих Администрации Шолоховского городского поселения, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий Шолоховского городского поселения», от общего количества муниципальных служащих Администрации Шолоховского городского поселения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Повышение эффективности деятельности Администрации поселения; совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика»

| Наименование подпрограммы | – | «Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Шолоховского городского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Шолоховского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | создание условий по обеспечению доступа населения Шолоховского городского поселения к информации о деятельности Администрации поселения Шолоховского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | организация официального опубликования нормативно-правовых актов Администрации Шолоховского городского поселения, Собрания депутатов Шолоховского городского поселения в информационном бюллетене Шолоховского городского поселения; участие муниципального образования «Шолоховское городское поселение» в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля опубликованных нормативно-правовых актов в информационном бюллетене Шолоховского городского поселения к общему количеству нормативно-правовых актов, подлежащих опубликованию в информационном бюллетене Шолоховского городского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Объем финансирования 4566,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: в 2019 году – 532,9 тыс. рублей; в 2020 году – 530,4 тыс. рублей; в 2021 году – 350,3тыс. рублей; в 2022 году – 350,3тыс. рублей; в 2023 году – 350,3 тыс. рублей; в 2024 году – 350,3 тыс. рублей; в 2025 году – 350,3 тыс. рублей в 2026 году – 350,3тыс. рублей; в 2027 году – 350,3тыс. рублей; в 2028 году – 350,3 тыс. рублей; в 2029 году – 350,3 тыс. рублей; в 2030 году – 350,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов власти Шолоховского городского поселения и Администрации поселения по итогам проведения социологических опросов населения; опубликование в информационном бюллетене Шолоховского городского поселения всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством; увеличение в средствах массовой информации Шолоховского городского поселения количества материалов о деятельности органов власти Администрации Шолоховского городского поселения. |

Общая характеристика текущего состояния муниципальной политики Шолоховского городского поселения

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России.

Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач Администрации поселения является муниципальная служба.

Поэтому развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Положительный социально-экономический климат в поселении возможен только в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития местного самоуправления, поэтому вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в органах муниципального управления, являются на сегодня особо актуальными.

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения.

Реализация муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) позволит внедрить и в дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повысить эффективность и результативность муниципальной службы.

Основной целью муниципальной программы является:

- развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Шолоховского городского поселения, а также формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Администрации Шолоховского городского поселения.

Для достижения указанной целей муниципальной программы требуется решение следующих задач:

- повышение эффективности деятельности муниципальных служащих Администрации поселения;

- повышение престижа муниципальной службы, авторитета муниципальных служащих и открытости деятельности Администрации Шолоховского городского поселения.

Показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы:

- доля муниципальных служащих Администрации поселения, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих Администрации поселения;

- доля муниципальных служащих Администрации поселения, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий Шолоховского городского поселения», от общего количества муниципальных служащих поселения.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

| Главный специалист |  | Я.В. Гуреева |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Шолоховского городского поселения

«Муниципальная политика»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Муниципальная политика», подпрограмм муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» и их значениях

Таблица № 1

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процен-тов | 78 | 79 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих Администрации Шолоховского городского поселения, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих Администрации поселения | процен-тов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих Администрации Шолоховского городского поселения, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий Администрации Шолоховского городского поселения», от общего количества муниципальных служащих Администрации поселения | процентов | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Шолоховском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих Администрации Шолоховского городского поселения, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих Администрации поселения | процен-тов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процен-тов | 78 | 79 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 3.2. | Доля муниципальных служащих Администрации Шолоховского городского поселения, принявших участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий Администрации Шолоховского городского поселения», от общего количества муниципальных служащих Администрации поселения | процентов | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Шолоховского городского поселения

«Муниципальная политика»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий

муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Шолоховском городском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Шолоховском городском поселении |  | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Шолоховском городском поселении | снижение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом | показатели 2, 1, .1 |
| II. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «создание условий по обеспечению доступа населения Шолоховского городского поселения к информации о деятельности Администрации поселения Шолоховского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Увеличение числа граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Официальная публикация нормативно-правовых актов Шолоховского городского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | нарушение Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства | Показатель 1.4 |
| 2.2.1. |  | Развитие и обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; | снижение качества мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | Показатели 1.1, 1.4 |
| 2.2.2. |  | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Шолоховском городском поселении | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Шолоховском городском поселении | снижение качества кадрового состава муниципальной службы и муниципального управления в целом | Показатель 2.1 |
| 2.2.3 |  | Реализация направления расходов (уплата налогов и сборов), (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Администрация Шолоховского городского поселения | 2019 | 2030 | Соблюдение норм налогового законода-тельства, соблюдение Федерального законодательства «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Нарушение норм налогового законода-тельства, нарушение Федерального законодательства «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Показатель 1.1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Шолоховского городского поселения

«Муниципальная политика»

РАСХОДЫ

бюджета Шолоховского городского поселения на реализацию муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего в том числе: | – | – | – | – | 4566,3 | 532,9 | 530,4 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 |
|  |  | Администрация Шолоховского городского поселения | 951 | – | – | – | 4566,3 | 532,9 | 530,4 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Шолоховском городском поселении»» | Администрация Шолоховского городского поселения | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Шолоховском городском поселении | Администрация Шолоховского городского поселения | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Шолоховского городского поселения | 951 | – | – | – | 4566,3 | 532,9 | 530,4 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 |
| 5. | Основное мероприятие 2.4. Официальная публикация нормативно-правовых актов Шолоховского городского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов | Администрация Шолоховского городского поселения | 951 | – | – | – | 662,8 | 70,9 | 70,9 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| 6. | Основное мероприятие 2.4. Развитие и обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация Шолоховского городского поселения | 951 | 0104 | – | – | 1560,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.4. Реализация направления расходов (уплата налогов и сборов), (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Администрация Шолоховского городского поселения | 951 | 0113 | – | – | 2243,5 | 282,0 | 279,5 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
|  |  |  | 951 | 0412 |  |  | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

ВР – вид расходов.

Приложение № 4

к муниципальной программе

Шолоховского городского поселения

«Муниципальная политика

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Шолоховского городского поселения

«Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» | всего | 4566,3 | 532,9 | 530,4 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4566,3 | 532,9 | 530,4 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Шолоховском городском поселении» | всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика» | всего | 4566,3 | 532,9 | 530,4 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4566,3 | 532,9 | 530,4 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 | 350,3 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Шолоховского городского

поселения

от __.__.2018  №___

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации

Шолоховского городского поселения,  признанных утратившими силу

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 6 от 17.01.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 49 от 25.02.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 84 от 16.04.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №108 от 30.06.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 10 от 15.01.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 73 от 13.04.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 96 от 13.05.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

- Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №134 от 10.06.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

10.Постановление Администрации Шолоховского городского поселения  №160 от 07.07.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

11. Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №229 от 05.10.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

12. Постановление Администрации Шолоховского городского поселения  № 4 от 10.01.2017 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

13. Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №159 от 21.07.2017 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

14. Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №203 от 05.10.2017 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

15. Постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 5 от 16.01.2018 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

16. Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №127 от 21.05.2018  «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

17.  Постановление Администрации Шолоховского городского поселения №210 от 04.10.2018 «О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского городского поселения № 238 от 15.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы Шолоховского городского поселения «Муниципальная политика».

Главный специалист                                                                           Я.В. Гуреева