РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2020 №40

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности» за 2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной безопасности» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                     О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от 27.02.2020 №40____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2019 год (за весь период реализации программы)

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |
| 1. | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 4 | 10 | 5 |  |
| 2. | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел | 0 | 9 | 0 |  |
| 3. | Охват населения оповещаемого системой оповещения | тысяч чел | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
|  |  | проценты |  |  |  |  |
| 4. | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | единиц | 5 | 5 | 5 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный испол нитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Пробле мы, возник шие в ходе реализа ции мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | Запланирован ные (тыс. руб) | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | информированность населения и выполнение правил безопасности при пожарах (изготовление плана эвакуации) | Ткачев Д.И. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 3,6 | 3,6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Обучение специалистов по программе пожарно-технический минимум в учреждениях | Ткачев Д.И. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.3 | Изготовление знаков обозначение гидрантов | Ткачев Д.И. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 9,0 | 9,0 |  |
| 1.4. | Страхование добровольных пожарных | Ткачев Д.И. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1,4 | 1,4 |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» |
| 2.1 | Подготовка должностных лиц мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении ЧС | Ткачев Д.И. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 8,0 | 5,0 |  |
| 2.2 | Содержание и организация деятельности АСФ | Ярош Н.Б. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 481,7 | 481,7 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» | всего | 506,8 | 503,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 506,8 | 503,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Пожарная безопасность» | всего | 17,1 | 17,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 17,1 | 17,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 489,7 | 489,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 489,7 | 489,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

В процессе проведения оценки эффективности реализации программных мероприятий в 2019 году установлено, что достигнутые результаты соответствуют плановым значениям, произведенные расходы средств местного бюджета соответствуют объемам запланированных бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» 3 человека  прошли курсы повышения квалификации по вопросам пожарной безопасности и гражданской обороны, изготовлен план эвакуации при пожарах и ЧС, изготовлены знаки обозначения пожарных гидрантов, проведены мероприятия по страхованию добровольных пожарных, велась работа по информированию населения мерам пожарной безопасности (1200 человек) не требующая финансирования.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»  изготовлены  информационные плакаты, на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательного формирования из бюджета Шолоховского городского поселения направлено 481,7  тыс.руб.

Главный  специалист                                                               Я.В. Гуреева