РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОЛОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2020 № 41

р.п. Шолоховский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Шолоховского городского поселения «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» за 2019 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Шолоховского городского поселения от 19.03.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шолоховского городского поселения» Администрация Шолоховского городского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Шолоховского городского поселения «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шолоховского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Шолоховского   городского поселения                                      О.П. Снисаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Шолоховского городского поселения

от_27.02.2020 № 41_ ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2019 год (за весь период реализации программы)

«Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | шт | 150 | 30 | 29 |  |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения | км | 23,9 | 23,9 | 23,9 |  |
| 3. | Благоустройство мест захоронения | га | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
| 4. | Отлов бродячих животных | шт | 46 | 28 | 28 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен ный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализа ции мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) | Достиг нутые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения » |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Шолоховского городского поселения» |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Ткачев Д.И. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 3602,9 | 2607,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Озеленение территории» |
| 2.1 | Обрезка высокорослых и аварийно - опасных деревьев и посадка новых деревьев | Ткачев Д.И. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 215,0 | 215,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство и санитарное содержание территории» |
| 3.1 | Содержание кладбища | Ткачев Д.И. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 200,0 | 104,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2 | Содержание парка | Ткачев Д.И | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 925,2 | 674,8 |  |
|  | ремонт | Ткачев Д.И | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1159,6 | 0,0 |  |
| 3.3 | Прочие мероприятия - отлов собак | Ткачев Д.И. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 159,6 | 154,2 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения»

за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» | всего | 6262,3 | 3755,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 6262,3 | 3755,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 | Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Шолоховского городского поселения | всего | 3602,9 | 2607,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3602,9 | 2607,3 |
| Основное мероприятие | Содержание сетей уличного освещения | всего | 3602,9 | 2607,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3602,9 | 2607,3 |
| Подпрограмма 2 | Озеленение территории | Всего | 215,0 | 215,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 215,0 | 215,0 |
| Основное мероприятие | Обрезка высокорослых и аварийно- опасных деревьев и посадка новых деревьев | всего | 215,0 | 215,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 215,0 | 215,0 |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство и санитарное содержание территории | Всего | 2444,4 | 933,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2444,4 | 933,1 |
| Основное мероприятие | Содержание кладбища | всего | 200,0 | 104,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 200,0 | 104,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие | Содержание парка | всего | 2084,8 | 674,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2084,8 | 674,8 |
| Основное мероприятие | Отлов собак | всего | 159,6 | 154,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 159,6 | 154,2 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Шолоховского городского поселения» (далее – Программы) осуществлялась реализация программных мероприятий по следующим направлениям: развитие и содержание сетей уличного освещения, содержание парка, организация и содержание мест захоронения, отлов бродячих животных.

Средства, предусмотренные бюджетом Шолоховского городского поселения на реализацию программы в сумме – 6262,3 тыс. рублей израсходованы в суме 3755,4 тыс. рублей ( или 60,0%)  строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий, в том числе по направлениям:

- содержание сетей уличного освещения –  2607,3 тыс. рублей при плане 3602,9 тыс. рублей, экономия бюджетных средств в 2019 году составила 995,6 тыс. рублей;

- расходы на реализацию мероприятий по озеленению территории поселения составили 215,0 тыс. рублей, 100% исполнение плановых назначений;

- расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронения – 104,1 тыс. рублей;

- мероприятия по содержанию и благоустройству территории парка при плановых назначениях 2084,8 тыс. рублей исполнены в сумме 674,8 тыс. рублей, средства бюджета Белокалитвинского района в сумме 1159,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по ремонту и благоустройству  территории парка не израсходованы в связи с не исполнением подрядной организацией условий муниципального контракта;

- на отлов бродячих животных израсходовано 154,2 тыс. рублей  при плане 159,6 тыс. рублей. Произведен отлов 28 бродячих животных.

Целью Программы является: комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения, повышение комфортности проживания.

В ходе выполнения программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- соблюдены санитарные нормы содержания  территории Шолоховского городского поселения;

- улучшено состояние зелёного фонда, что влияет на повышение качества окружающей среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения;

- созданы комфортные условия для жизнедеятельности населения в поселке Шолоховский.

Целевые показатели программы исполнены в полном объеме, уровень финансирования программы составил 60% .Экономия бюджетных средств составила 995,6 тыс. рублей.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы для достижения её целей путем скоординированного исполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территории Шолоховского городского поселения.

Главный  специалист                                                                    Я.В. Гуреева